Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 мая 2018 г. N 542

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018316B6D751FFC3EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A18218BE5D99CB3195AD478866B4629370109235O1VEG) Правительства РФ от 25.12.2019 N 1834) |

В соответствии со [статьей 80.2](consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018316B4DF52FBCDEB5FA96C29C1350B1B4B900CE2DDA68613EB08D6CA6DD3FA548B66B461916CO1V2G) Федерального закона "Об охране окружающей среды" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые [Правила](#P28) организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 4 мая 2018 г. N 542

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018316B6D751FFC3EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A18218BE5D99CB3195AD478866B4629370109235O1VEG) Правительства РФ от 25.12.2019 N 1834) |

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (далее - накопленный вред).

2. Организацию работ по ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее - объекты), осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018316B6D751FFC3EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A18218BE5C99CB3195AD478866B4629370109235O1VEG) Правительства РФ от 25.12.2019 N 1834)

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде проводит Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018316B6D751FFC3EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A18218BE5E99CB3195AD478866B4629370109235O1VEG) Правительства РФ от 25.12.2019 N 1834)

3. Организация работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя:

а) проведение необходимых обследований объекта, в том числе инженерных изысканий;

б) разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда (далее - проект);

в) согласование и утверждение проекта;

г) проведение работ по ликвидации накопленного вреда;

д) осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.

4. Проведение работ, указанных в [подпунктах "б"](#P41) и ["г" пункта 3](#P43) настоящих Правил, осуществляется исполнителем, определяемым органами, указанными в пункте 2 настоящих Правил (далее - заказчик), в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - исполнитель).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018316B6D751FFC3EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A18218BE5099CB3195AD478866B4629370109235O1VEG) Правительства РФ от 25.12.2019 N 1834)

5. Необходимые обследования объекта, в том числе инженерные изыскания, проводятся заказчиком для подготовки проекта при выявлении и оценке объектов в соответствии со [статьей 80.1](consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018316B4DF52FBCDEB5FA96C29C1350B1B4B900CE2DDA48113EB08D6CA6DD3FA548B66B461916CO1V2G) Федерального закона "Об охране окружающей среды" и исполнителями при разработке проекта.

6. Проект должен содержать следующие разделы:

а) раздел "Пояснительная записка и эколого-экономическое обоснование работ по ликвидации накопленного вреда", включающий:

описание объекта, его площадь, месторасположение, сведения о границах объекта в виде схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке;

информацию о правообладателях объекта;

сведения о нахождении объекта в границах территорий с особыми условиями использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо охраняемые природные территории и др.);

экологическое и экономическое обоснования проведения работ по ликвидации накопленного вреда;

обоснование планируемых мероприятий и технических решений при проведении работ по ликвидации накопленного вреда;

описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по ликвидации накопленного вреда;

обоснование достижения нормативов качества окружающей среды, санитарно-гигиенических, строительных норм и правил состояния земель по окончании работ по ликвидации накопленного вреда;

б) раздел "Содержание, объемы и график работ по ликвидации накопленного вреда", включающий:

результаты обследования объекта, которое проводится в объеме, необходимом для обоснования состава работ по ликвидации накопленного вреда, в том числе почвенные и иные полевые обследования, а также лабораторные исследования;

состав работ по ликвидации накопленного вреда в объемах, необходимых для достижения нормативов качества окружающей среды, санитарно-гигиенических и строительных норм и правил;

последовательность и объем проведения работ по ликвидации накопленного вреда;

сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда с разбивкой по этапам проведения отдельных видов работ;

планируемые сроки окончания сдачи работ по ликвидации накопленного вреда;

порядок осуществления контроля за выполнением работ по ликвидации накопленного вреда, а также контроля за привлечением исполнителем к выполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, и сроками его осуществления;

в) раздел "Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по ликвидации накопленного вреда", включающий локальные и сводный сметные расчеты затрат по видам и составу работ по ликвидации объекта.

7. Исполнитель согласовывает проект с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

8. В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления проекта, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования направляет исполнителю заключение о его согласовании или обоснованное заключение об отказе в согласовании.

9. Основанием для отказа в согласовании проекта является его несоответствие требованиям, установленным [пунктом 6](#P48) настоящих Правил.

10. Исполнитель дорабатывает проект и представляет его на повторное согласование в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

11. Проект направляется исполнителем на проведение необходимых экспертиз в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, до согласования с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

12. Проект, согласованный в соответствии с [пунктами 7](#P65) - [11](#P69) настоящих Правил, в течение 30 рабочих дней утверждается заказчиком.

13. Работы по ликвидации накопленного вреда проводятся исполнителем в соответствии с проектом в сроки, предусмотренные государственным или муниципальным контрактом на проведение таких работ.

14. Заказчик осуществляет контроль за выполнением государственного или муниципального контракта на проведение работ по ликвидации накопленного вреда в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящими Правилами.

15. Акт о приемке работ по ликвидации накопленного вреда на объекте подписывается заказчиком и исполнителем.

Указанный акт направляется заказчиком в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении для исключения объекта из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, предусмотренного [пунктом 2](#P35) настоящих Правил, за исключением случаев, когда заказчиком организации работ по ликвидации накопленного вреда является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018316B6D751FFC3EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A18218BD5999CB3195AD478866B4629370109235O1VEG) Правительства РФ от 25.12.2019 N 1834)