Информация

о реализации регионального проекта «Чистый воздух»

за 2018-2020 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках федерального проекта «Чистый воздух» (далее – федеральный проект) национального проекта «Экология» в 2018 году разработан и утвержден региональный проект «Чистый воздух» (далее – региональный проект).

Для реализации регионального проекта созданы: проектный комитет, ведомственный проектный офис, общественно-экспертный совет.

В феврале 2019 года между руководителями федерального и регионального проектов заключено соглашение о реализации регионального проекта «Чистый воздух» на территории Кемеровской области. Кроме этого, заключены три дополнительных соглашения.

Также со всеми промышленными предприятиями – участниками проекта (АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», «АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ») заключены четырехсторонние соглашения о реализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Новокузнецка (Минприроды России, Росприроднадзор, Правительство Кузбасса, промышленные предприятия).

В целях достижения результатов и показателей регионального проекта разработан комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке на период 2019-2024 гг. (далее – комплексный план), который утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. Гордеевым (28.12.2018 № 11015п-П6).

В комплексный план вошли 24 мероприятия по 5 направлениям (транспорт, теплоэнергетика, промышленные предприятия, мониторинг и прочие).

По направлению «Транспорт»в 2019-2020 гг. закуплено:

– 4 автобуса (25,8 млн рублей за счет регионального бюджета),

– 4 троллейбуса (69 млн рублей из местного бюджета),

– 9 единиц трамвайных вагонов с низким уровнем пола:
7 односекционных, 2 двухсекционных (311,2 млн рублей из областного бюджета).

Кроме того, с ноября 2020 года в городе Новокузнецк действует новая маршрутная сеть общественного транспорта, основные принципы которой: отказ от дублирования, предоставление преимущества городскому электрическому транспорту. Таким образом, количество маршрутов общественного транспорта сократилось с 82 до 54 (40 автобусных,
6 трамвайных, 8 троллейбусных), при условии сохранения 100 % транспортной доступности. Поступило 305 единиц новых автобусов на газомоторном топливе.

По направлению «Теплоэнергетика» ведутся работы по газификации частного сектора, модернизации и капитальному ремонту действующих мощностей теплоэнергетического комплекса города Новокузнецка.

По мероприятию «Строительство сетей газоснабжения для подключения жилых домов частного сектора Куйбышевского, Новоильинского, Орджоникидзевского, Заводского, Центрального, Кузнецкого районов
г. Новокузнецка» в 2019 году подписаны два муниципальных контракта
на выполнение проектно-изыскательских работ (по двум муниципальным контрактам на сумму 34,7 млн рублей (I очередь) и 13,6 млн рублей
(II очередь)).

Заключены три муниципальных контракта на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий на сумму
3,8 млн рублей (I очередь), три муниципальных контракта на сумму
2,3 млн рублей (II очереди).

Инженерные изыскания по обоим муниципальным контрактам выполнены и получены положительные заключения ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса». По муниципальному контракту (I очередь) работы по разработке проектной документации по двум объектам завершены.

В октябре 2020 года заключен муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации с определением достоверности сметной стоимости по объекту «Орджоникидзевский район»
(II очередь).

Фактическая оплата по исполнению муниципальных контрактов
на 25.12.2020 составила 45,2 млн рублей из местного бюджета.

По реализации мероприятия «Переключение потребителей старой Куйбышевской котельной, работающей на угольном топливе на теплоисточник Центральной ТЭЦ, работающей на газовом топливе: строительство теплотрассы» в 2020 году за счет средств ООО «СибЭнерго» разрабатывалась проектно-сметная документация (на 01.02.2021 находится на государственной экспертизе). Проведение строительно-монтажных работ планируется в период с 2022 по 2024 год.

По направлению «Промышленные предприятия»(АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ») все мероприятия, запланированные на 2018-2020 гг., реализованы
в полном объеме, освоено 2,8 млрд рублей.

За весь период реализации федерального проекта промышленные предприятия планируют направить более 11 млрд рублей.

Направление «Мониторинг»

В 2019 году установлены 5 автоматических постов наблюдения с новым оборудованием, в 2020 году поступил еще один пост (общая сумма –
83 млн рублей).

Результаты исследований «в реальном времени» будут появляться в единой информационной системе. Новое оборудование позволит начать измерять мелкодисперсные взвешенные частицы и озон. Всего запланирована установка 8 постов.

Кроме того, приобретены 2 передвижные лаборатории (30 млн рублей), которые позволят осуществлять замеры вне стационарных постов в любых точках города и оперативно реагировать на обращения граждан.

Направление «Прочие»

По мероприятию «Озеленение с созданием инфраструктуры
для минимизации вторичного загрязнения атмосферного воздуха пылью» проведен мониторинг территорий, выполнены дизайн-проекты
 по благоустройству городских парков и скверов. Общая площадь по озеленению территорий составит 1 154,9 га.

Несмотря на отсутствие финансирования из федерального бюджета мероприятия регионального проекта реализовались как за счет внебюджетных источников, так и за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области – Кузбасса.

Благодаря принимаемым в рамках регионального проекта мерам выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке в 2019 году
по сравнению с 2017 годом сократились на 6 % при плане – 4 %.

Сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в 2020 году должно было составить 5 % к уровню 2017 года. Однако, по предварительным данным промышленных предприятий – участников федерального проекта ожидаемое снижение выбросов в 2020 году составит около 10 %.

Кроме того, в целях обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Новокузнецке проводится эксперимент
по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. В 2020 году были утверждены результаты сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, сформирован предварительный перечень квотируемых объектов, ведутся работы
по формированию и утверждению перечня компенсационных мероприятий.