## ОБЩАЯ ТАБЛИЦА по всем МО
ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона
"Об охране окружающей среды",
Кемеровской области — Кузбасса
(наименование субъекта Российской Федерации)
г. Кемерово
(место составления)
№ п/п | Код мероприятия | Наименование мероприятия | Муниципальное образование, на территории которого реализуется мероприятие | Описание мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Сроки реализации мероприятия |  | Объем финансирования, тыс. руб.
[6 empty] | дата начала | дата завершения | межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | местный бюджет |  |  | Комментарии (причины неисполнения)
[8 empty] | План расходов |  |  | План расходов |  |  | План расходов |  |  | за пределами планового периода
[8 empty] | План в отчетном году | Фактическое исполнение в отчетном году | Отклонение | План в отчетном году | Фактическое исполнение в отчетном году | Отклонение | План в отчетном году | Фактическое исполнение в отчетном году | Отклонение
1 | 3.06 | Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов | Анжеро-Судженский городской округ | Подготовка минерализованных полос | 1025.3 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 204.1 | 87.4 | На сессии Совета народных депутатов АСГО решением от 29.12.2022 №142 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов АСГО от 21.12.2021 №34 "О бюджете муниципального образования "Анжеро-Судженской городской округ" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" утвержден общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на выявление и оценку объектов накопленного вреда ОС и организацию работ по ликвидации накопленного вреда ОС, а также на иные мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ОС, обеспечению экологической безопасности, за счет экологических платежей, прогнозируемых к поступлению на 2022 год в сумме 1555,8 тыс.рублей
2 | 3.07 | Создание лесных питомников, в т.ч. разработка проектно-сметной документации | Анжеро-Судженский городской округ | Разработка лесохозяйственного регламента | 500 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Анжеро-Судженский городской округ | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 13238.9 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.1 | 1244.3 | 275.8
План расходов Анжеро-Судженского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.6 | 1448.4 |  | х
Прогноз доходов Анжеро-Судженского ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.6 |  |  | х
4 | 4.01 | Разработка пректно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию обьектов размещения отходов, в том числе твердых отходов | Беловский городской округ | Проект рекультивации | мероприятие фининсируется за счет внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4.03 | Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Беловский городской округ | Рекультивация земель | мероприятие фининсируется за счет внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8.02 | Озеленение | Беловский городской округ | Аллейные посадки, рядовая посадка и т.д. | 89184.5 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6787.4 | 0 | 6787.4 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
7 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Беловский городской округ | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 21803.2 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.2 | 0 | 1638.2 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
План расходов Беловского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425.6 | 0 |  | х
Прогноз доходов Беловского ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5908 |  |  | х
8 | 10.02 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | Березовский городской округ | ликвидация несанкционированных свалок | 4102 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0
План расходов Березовского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |  | х
Прогноз доходов Березовского ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  |  | х
9 | 1.02 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Калтанский городской округ | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объекта ГРОНВОС "Свалка ТБО Калтанского городского округа (Кемеровская область-Кузбасс)" (включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 22.12.2021 № 994) | 5950 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 3750 | Оплата не производилась. Согласно муниципального контракта с ООО НПО «Проектор» срок окончания проектирования – 23.08.2023 год
10 | 1.04. | Осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | Калтанский городской округ | Осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации объекта ГРОНВОС "Свалка ТБО Калтанского городского округа (Кемеровская область-Кузбасс)" (включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 22.12.2021 № 994) | 2000 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.02. | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Калтанский городской округ | Выполнение мероприятий по улучшению экологического состояния реки Кондома в виде проведения работ по расчистке реки от дикорастущей поросли (древесно-кустарниковая растительность | 29150 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.02. | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Калтанский городской округ | Выполнение мероприятий по улучшению экологического состояния реки Шуштепка в виде проведения работ по расчистке реки от дикорастущей поросли (древесно- кустарниковая растительность) | 600 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Калтанского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 |  | х
Прогноз доходов Калтанского ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 |  |  | х
13 | 1.03 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Кемеровский ГО | Ликвидация объекта ГРОНВОС "Полигон ТБО МП «Спецавтохозяйство» в Кировском районе г. Кемерово (Кемеровская область)". Технический и биологический этап рекультивации (объект включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 23.09.2021 № 681) | 97997.038 | 2022 | 2024 | 17179.9 | 17179.9 | 0 | 4566.9 | 4566.9 | 0 | 2416.3 | 2416.3 | 0
14 | 1.04 | Осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | Кемеровский ГО | Осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации объекта ГРОНВОС "Полигон ТБО МП «Спецавтохозяйство» в Кировском районе г. Кемерово (Кемеровская область)" (объект включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 23.09.2021 № 681) | 59804.74 | 2023 | до окончания выполнения мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Кемеровский ГО | Услуги по ликвидации несанкционированных свалок и мест складирования отходов с транспортированием отходов на специализированные объекты размещения отходов в целях утилизации, обезвреживания, захоронения | 11286.5 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.6 | 3286.5 | 0
16 | 3.06 | Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения. | Кемеровский ГО | Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на озелененных территориях города Кемерово. Патрулирование и ликвидирование очагов возгорания | 10298.35 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.26 | 2737.16 | 0 | 0
17 | 6.03. | Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях регионального или местного значения. | Кемеровский ГО | Содержание ООПТ "Рудничный бор". Поддержание чистоты на территории ООПТ, установка знаков и аншлагов, уход за зелеными насаждениями и др. | 21524.67 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.74 | 6889.15 | 0
18 | 8.02 | Озеленение | Кемеровский ГО | Выполнение работ по подготовке посадочных мест, поставке и посадке зеленых насаждений в г. Кемерово | 16145.8 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Кемеровского ГО (всего) | [7 empty] | 17179.9 | 17179.9 | 0 | 4566.9 | 4566.9 | 0 | 7961.9 | 15329.11 |  | х
Прогноз доходов Кемеровского ГО (всего)*** | [13 empty] | 7961.9 |  |  | х
19 | 3.06 | Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения | Киселевский городской округ | Противо-пожарная опашка 4км | 440 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | лимиты бюджетных ассигнований были доведены до бюджетополучателя 23.09.2022г.
20 | 8.02 | Озеленение | Киселевский городской округ | Посадка деревьев (сосна/ берёза) 2000шт. | 36000 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | лимиты бюджетных ассигнований были доведены до бюджетополучателя 23.09.2022г. в сумме – 9 120 тыс. руб.срок на объявление электронных торгов не менее одного месяца, кроме этого, план мероприятий утвержден 16.12.2022г. №194 «Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», Кемеровской области – Кузбасса». Выше указанные работы реализовать в 2022году не представилось возможным.
21 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Киселевский городской округ | Ликвидация несанкционированных свалок 147545м3 | 46686 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Киселевского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 0 |  | х
Прогноз доходов Киселевского ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120 |  |  | х
22 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Ленинск-Кузнецкий городской округ | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 11942.1 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4640.09
План расходов Ленинск-Кузнецкого ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4640.09 |  | х
Прогноз доходов Ленинск-Кузнецкого ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | х
23 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Междуреченский городской округ | Расчистка берега реки от поросли р. Томь, р. Уса | 2 998,5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 8.01. | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Междуреченский городской округ | Разработка проектно-сметной документации «Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха Междуреченского городского округа» | 7 472,5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 8.02 | Озеленение | Междуреченский городской округ | Высадка древесной растительности, включая оформление цветников | 15504 | 2022-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810.6 | 7287 | 0
26 | 9.01 | Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | Междуреченский городской округ | Исследования воды в районе городского пляжа, зон отдыха у воды, переправы | 146 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Междуреченский городской округ | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Междуреченского городского округа | 6 463,0 | 2022-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984.4 | 1983.9 | 0.5 | Мероприятие выполнено, отклонение связано с изменением объема вывозимых отходов
План расходов Междуреченского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8795 | 9270.9 |  | х
Прогноз доходов Междуреченского ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7465.3 |  |  | х
28 | 1.01 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | Мысковский городской округ | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | 70 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.02 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Мысковский городской округ | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 1400 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.03 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Мысковский городской округ | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 2000 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 8.02 | Озеленение | Мысковский городской округ | Сбор, расчистка и утилизация веток, кустарников, репья и мелколесья на территории Мысковского городского округа | 1200 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 8.02 | Озеленение | Мысковский городской округ | Закупка саженцев, кустарников, посадка деревьев, уход за деревьями (побелка), живой изгородью и кустарниками (обрезка, стрижка), валка деревьев | 2500 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8.02 | Озеленение | Мысковский городской округ | Содержание газонов, скотомогильника (уборка мусора, косьба, вывоз, восстановление) | 25060.6 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.6 | 2360.6 | 0
34 | 8.02 | Озеленение | Мысковский городской округ | Закупка саженцев (цветов), посадка и уход за клумбами (очистка от травы, мусора, полив, подвоз грунта) | 486.3 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 86.3 | 0
35 | 8.02 | Озеленение | Мысковский городской округ | Санитарная обработка зеленых насаждений в местах массового пребывания людей | 1300 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
36 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Мысковский городской округ | Санитарная очистка, уборка контейнерных площадок на городских и общественных территориях (вывоз веток и мусора) | 46038.6 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.6 | 2534.5 | 0
План расходов Мысковского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4445.5 | 5181.4 |  | х
Прогноз доходов Мысковского ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |  |  | х
37 | 1.01 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | Новокузнецкий городской округ | Выполнение комплексных инженерных изысканий на объекте ГРОНВОС "Земельный участок с накопленными отходами коксохимпроизводства бывшего Западно-Сибирского металлургического комбината с кадастровым номером 42:30:0410066:204 Заводского района г. Новокузнецка (Кемеровская область)", площадью 25617 кв.м (смоляное озеро) (объект включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 05.10.2020 № 768) | 1500 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.02. | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Новокузнецкий городской округ | Разработка проекта рекультивации объекта ГРОНВОС "Земельный участок с накопленными отходами коксохимпроизводства бывшего Западно-Сибирского металлургического комбината с кадастровым номером 42:30:0410066:204 Заводского района г. Новокузнецка (Кемеровская область)", площадью 25617 кв.м (смоляное озеро) (объект включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 05.10.2020 № 768) | 32500 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Новокузнецкий городской округ | Организация, содержание и уборка мест накопления твердых коммунальных отходов, ликвидация несанкционированных свалок | 78699.58 | 2021-12-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15466.15 | 6308.95 | 9157.2 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в полном объеме в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
40 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Новокузнецкий городской округ | Комплекс мероприятий по расчистке от мусора и растительности участка реки Аба | 1841 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 78.39 | 199.61 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в полном объеме в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
41 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Новокузнецкий городской округ | Комплекс мероприятий по расчистке от мусора и растительности участка р. Томь Центрального района города Новокузнецка (вдоль улицы Ноградская) | 1752 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0
42 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Новокузнецкий городской округ | Комплекс мероприятий по расчистке от мусора и растительности участка р. Томь в микрорайоне Абагур Лесной | 1022 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0
43 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Новокузнецкий городской округ | Комплекс мероприятий по обеспечению очистки участков р. Томь Куйбышевского района, Центрального района (ул. Запорожская), р. Байдаевка Орджоникидзевкого района (ул.Толбухина, ул. Логовая) от мусора и растительности | 122306.63 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780 | 8015.24 | 3764.76 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в полном объеме в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
44 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Новокузнецкий городской округ | Комплекс мероприятий по расчистке от мусора и растительности р. Осиновка | 1400.27 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
45 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Новокузнецкий городской округ | Комплекс мероприятий по расчистке от мусора и растительности р. Горбуниха | 624 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
46 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Новокузнецкий городской округ | Комплекс мероприятий по расчистке от мусора и растительности р. Байдаевка Орждоникидзевского района (ул. Иртышская) | 450 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
47 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Новокузнецкий городской округ | Комплекс мероприятий по расчистке от мусора и растительности пруда Листвянский | 52883 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1796.82 | 1003.18 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в полном объеме в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
48 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Новокузнецкий городской округ | Комплекс мероприятий по расчистке от мусора и растительности участка Алениного ручья | 265 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
49 | 3.06 | Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения | Новокузнецкий городской округ | Прочистка и обновление противопожарных минеральных полос, мониторинг пожарной безопасности, наземное маршрутное патрулирование | 4809 | 2022-03-22 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 750.21 | 58.79 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в полном объеме в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
50 | 8.02 | Озеленение | Новокузнецкий городской округ | Работы, направленные на подготовку к озеленительным мероприятиям и содержание зеленых насаждений | 227113 | 2022-09-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28569 | 21549.66 | 7019.34 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в полном объеме в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
План расходов Новокузнецкого ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60957.15 | 38971.27 |  | х
Прогноз доходов Новокузнецкого ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26322.6 |  |  | х
51 | 10.01 | Разработка проекто-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Осиниковский городской округ | Разработка ПСД | 8000 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
План расходов Осинниковского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 |  | х
Прогноз доходов Осинниковского ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |  |  | х
52 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Полысаевский городской округ | Сбор, транспортирование и размещение ТКО, содержание и очистка площадок ТКО и прилегающих территорий от несанкционированных накоплений | 14961 | 2022-09-01 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961 | 2369 | 592 | апланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в полном объеие в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
План расходов Полысаевского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961 | 2369 |  | х
Прогноз доходов Полысаевского ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961 |  |  | х
53 | 3.05. | Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон, зеленых зон | Прокопьевский городской округ | Разработка лесохозяйственного регламента | 11691.4 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 3.06. | Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения | Прокопьевский городской округ | Противопожарная опашка | 528.2 | 2022-05-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 48.2 | 31.8 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в полном объеме в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
55 | 8.02. | Озеленение | Прокопьевский городской округ | Посадка деревьев | 7038.4 | 2022-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 207.3 | 1823.7 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в полном объеме в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
56 | 10.02. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Прокопьевский городской округ | Ликвидация несанкционированных свалок | 27257.4 | 2022-02-14 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139 | 6288.52 | 0 | 0
План расходов Прокопьевского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6544.02 |  | х
Прогноз доходов Прокопьевского ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 |  |  | х
57 | 4.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Тайгинский городской округ | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | 750 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 4.02 | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов отходов | Тайгинский городской округ | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов отходов | 150 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 4.03 | Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Тайгинский городской округ | Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | 1800 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0
60 | 8.02 | Озеленение | Тайгинский городской округ | Озеленение | 2997.4 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.7 | 998.7 | 0
61 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Тайгинский городской округ | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 9281 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081 | 3081 | 0
План расходов Тайгинский ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.7 | 4679.7 |  | х
Прогноз доходов Тайгинский ГО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |  |  | х
62 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Юргинский городской округ | Расчистка от мусора, дикорастущей поросли и кустарников русла малых рек: | 15000 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Юргинка;
- Искитим;
- Бурлачиха;
63 | 3.02 | Организация и проведение акций по посадке леса | Юргинский городской округ | Посадка леса | 2400 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 4.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Юргинский городской округ | Разработка ПСД на рекультивацию полигона ТБО, экспертиза ПСД | 3000 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 8.02 | Озеленение | Юргинский городской округ | Озеленение территории Юргинского городского округа, посадка и содержание деревьев и цветов | 33407 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3845.06
66 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Юргинский городской округ | Вывоз несанкционированных свалок | 14881.58 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3087.19
План расходов Юргинского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6932.25 |  | х
Прогноз доходов Юргинского ГО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 |  |  | х
67 | 5.01 | Реализация мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания | Все муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса | Осуществление рейдовых выездов, выполнение биотехнических мероприятий | 1933.4 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 476.7 | 476.7 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 5.02 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Все муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса | Мониторинг: Выполнение работы на тему ведение пространственного мониторинга | 365.4 | 2022 | 2024 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 5.03 | Мониторинг объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации | Все муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса | Проведение учетов численности объектов животного мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 5.04 | Реализация специальных мер по охране объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | Все муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса | Осуществление рейдовых выездов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 6.01 | Проведение комплексного экологического обследования территории для придания им статуса особо охраняемой природной территории и разработка комплексных материалов экологического обследования территории, обосновывающих придание ей статуса особо охраняемой природной территории | КемеровскийМО | Проведение комплексного экологического обследования территории для придания им статуса особо охраняемой природной территории | 3094 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2296 | 194 | 0 | 0 | 0 | Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
Юргинский МО
Топкинский МО
Промышленновский МО
72 | 6.04 | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений, осуществляющих охрану и управление особо охраняемыми природными территориями | Тисульский МО | Покупка техники | 5465.8 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0
Яшкинский МО
Таштагольский МР
Мысковский ГО
Междуреченский ГО
План расходов муниципальных образований Кузбасса (данные от Департамента животного мира Кузбасса) | [7 empty] | 155 | 155 | 0 | 6276.7 | 6082.7 |  | 0 | 0 | 0 | х
Прогноз доходов муниципальных образований Кузбасса (данные от Департамента животного мира Кузбасса)*** | [10 empty] | 890 |  |  | 0 | 0 | 0 | х
73 | 3.01 | Оснащение лесохозяйственных учреждений специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению | Муниципальные образования Кузбасса (Департамент лесного комплекса Кузбасса) | Закупка лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 9000 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов муниципальных образований Кузбасса (данные от Департамента лесного комплекса Кузбасса) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
Прогноз доходов муниципальных образований Кузбасса (данные от Департамента лесного комплекса Кузбасса) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х
74 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Мариинский муниципальный округ | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 2350 | 2022-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0
План расходов Мариинского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |  | х
Прогноз доходов Мариинского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | х
75 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Беловский муниципальный округ, Старобачатское территориальное управление, п. Щебзавод | Степень приоритетности - высокая. Расчистка берега реки от дикорастущей поросли (древесно- кустарниковая растительность) р. Бускускан | 72397 | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Беловский муниципальный округ, Старопестеревское территориальное управление, с. Старопестерево | Степень приоритетности - высокая. Расчистка берега реки от дикорастущей поросли (древесно- кустарниковая растительность) р. Иня, с. Старопестерево | 75897 | январь 2024 г. | декабрь 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Беловский муниципальный округ, Менчерепское территориальное управление, с. Менчереп | Степень приоритетности - низкая. Расчистка берега реки от дикорастущей поросли (древесно- кустарниковая растительность) Беловского водохранилища на р. Иня, с. Менчереп | 4406 | ноябрь 2022 г. | декабрь 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406 | 0 | 4406 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
78 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Беловский муниципальный округ, Моховское территориальное управление | Степень приоритетности - высокая. Расчистка берега реки от дикорастущей поросли (древесно- кустарниковая растительность) р. Мереть. | 3000 | ноябрь 2022 г. | декабрь 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
79 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Беловский муниципальный округ, Новобачатское территориальное управление | Степень приоритетности - высокая. Расчистка берега реки от дикорастущей поросли (древесно- кустарниковая растительность) р. Зеленчиха. | 3000 | ноябрь 2022 г. | декабрь 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
80 | 8.02 | Озеленение | Беловский муниципальный округ | Степень приоритетности - низкая. Озеленение на территории Беловского муниципального округа. | 3508 | ноябрь 2022 г. | октябрь 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 2008 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
81 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Беловский муниципальный округ | Степень приоритетности - средняя. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Беловского муниципального округа. | 17000 | ноябрь 2022 г. | октябрь 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
План расходов Беловского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27414 | 0 |  | х
Прогноз доходов Беловского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27414 |  |  | х
82 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Гурьевский Муниципальный Округ | Очистка воды от мусора и дикорастущей поросли, река Салаирчик | 5000 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 559 | 0
83 | 4.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Гурьевский Муниципальный Округ | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | 14000 | 2023 | до окончания работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 4.03 | Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Гурьевский Муниципальный Округ | Степень приоритетности- высокая Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | 30000 | 2023 | до окончания работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Гурьевский Муниципальный Округ | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, в том числе очистка береговой полосы, реки Салаирчик, Нарышевка, М.Бачат | 4200 | 2022 | до окончания работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 741 | 259 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в полном объеме в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
План расходов Гурьевского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1239 |  | х
Прогноз доходов Гурьевского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |  |  | х
86 | 3.02 | Организация и проведение акций по посадке леса | Ижморский ТО | Посадка зеленых насаждений | 10 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Красноярский ТО | Посадка зеленых насаждений | 10 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Колыонский ТО | Посадка зеленых насаждений | 10 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Троицкий ТО | Посадка зеленых насаждений | 10 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Симбирский ТО | Посадка зеленых насаждений | 10 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Постниковский ТО | Посадка зеленых насаждений | 10 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Святославский ТО | Посадка зеленых насаждений | 10 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Ижморский МО | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 200 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 10.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Ижморский МО | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | 280 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Ижморского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
Прогноз доходов Ижморского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х
89 | 6.02 | Установка аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях | Кемеровский муниципальный округ | Установка информационных аншлагов на границе особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс «Петровско-Андреевский» | 160 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 96.9 | 63.1 | Неисполнение условий заключенного договора подрядной организацией. Ведется претензионная работа
90 | 6.03 | Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях регионального или местного значения | Кемеровский муниципальный округ | Проведение мероприятий по охране окружающей среды на особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс «Петровско-Андреевский» | 500 | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 7.01 | Рекультивация земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых, в том числе разработка проектной сметной документации | Кемеровский муниципальный округ | Ликвидация последствий вскрытия устьев, раскопок промышленной площадки ОАО «Шахта им. Волкова» (Муниципальная земля: Промплощадка, Вентиляционный бремсберг №1) | 7000 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 7.01 | Рекультивация земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых, в том числе разработка проектной сметной документации | Кемеровский муниципальный округ | Ликвидация последствий вскрытия устьев ООО «Шахта Бирюлинская» (Муниципальная земля) | 1000 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 8.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Кемеровский муниципальный округ | Разработка проектно-сметной документации на обустройство закрытых угольных складов на котельных | 10000 | 2023-02-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 8.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Кемеровский муниципальный округ | Разработка проектно-сметной документации на перевод котельных с угольного топлива на газ | 11000 | 2023-02-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 8.02 | Озеленение | Кемеровский муниципальный округ | Высадка саженцев деревьев на территории округа | 3000 | 2023-02-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 10.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Кемеровский муниципальный округ | Проектирование ликвидации мест размещения несанкционированнного размещения ТКО, строительных отходов с последующей рекультивацией | 2000 | 2023-02-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 10.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Кемеровский муниципальный округ | Проектирование очистных сооружений и канализационных сетей с целью ликвидации мест размещения несанкционированнного размещения жидких бытовых отходов | 23000 | 2023-02-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Кемеровский муниципальный округ | Ликвидация мест размещения несанкционированнного размещения ТКО, строительных отходов | 59680 | 2022-09-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14680 | 8843.56 | 5836.44 | Неблагоприятные погодные условия для уборки мусора.
99 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Кемеровский муниципальный округ | Проведение рекультивации земель после ликвидации мест несанкционированнного размещения ТКО, строительных отходов | 20232 | 2023-02-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Кемеровского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14840 | 8940.46 |  | х
Прогноз доходов Кемеровского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14840 |  |  | х
100 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Крапивинский муниципальный округ, д. Максимово | Ликвидация несанкционированной свалки в д. Максимово Крапивинского муниципального округа | 155.5 | 2022-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 55.5 | 0
101 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Крапивинский муниципальный округ, с. Барачаты | Ликвидация несанкционированной свалки в с. Барачаты Крапивинского муниципального округа | 710 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 3.02 | Организация и проведение акций по посадке леса | Крапивинский муниципальный округ | Организация и проведение акций по посадке леса на территории Крапивинского муниципального округа | 20 | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 6.02 | Установка аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях | Крапивинский муниципальный округ | Установка аншлагов (информационных щитов) на границах городских лесов Крапивинского муниципального округа | 10 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Крапивинского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 55.5 |  | х
Прогноз доходов Крапивинского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 |  |  | х
104 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 46662 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0
План расходов Ленинск-Кузнецкого МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 |  | х
Прогноз доходов Ленинск-Кузнецкого МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |  |  | х
105 | 1.03 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Прокопьевский муниципальный округ | Ликвидация объекта ГРОНВОС «Земельный участок с кадастровым номером 42:10:0203002:168, предоставленный под полигон твердых бытовых отходов МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» (Кемеровская область) (объект включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 19.02.2021 № 119) | 23997.59 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 8.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Прокопьевский муниципальный округ | Разработка проектно-сметной документации | 3 000,0 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 8.02 | Озеленение | Прокопьевский муниципальный округ | Организация озеленения населенных пунктов и благоустройство зеленых зон | 184 029,52 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14386.64 | 313.36 | Фактические расходы на озеленение с учетом контрактов, заключенных по результатам анализпа рыночных цен.
108 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Прокопьевский муниципальный округ | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 11 000,00 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Прокопьевского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14386.64 |  | х
Прогноз доходов Прокопьевского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 |  |  | х
109 | 6.03 | Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения | Промышленновский муниципальный округ | Особо охраняемые территории | 500 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Промышленновский муниципальный округ | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 584 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Промышленновского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
Прогноз доходов Промышленновского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х
111 | 10.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Тисульский МО | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | 1000 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
112 | 8.02 | Озеленение | Тисульский МО | Озеленение населенных пунктов округа, подготовка почвы, приобретение кустарников, цветов, растений и пр. | 667 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Тисульский МО | Ликвидация несанкционированных мест: - дорога Тисуль-Ржавчик, координаты 55.712148 88.288926, захламления протяженностью около 1,5 км.; на территориях населенных пунктов, приобретение контейнеров | 18164 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
План расходов Тисульского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 |  | х
Прогноз доходов Тисульского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 |  |  | х
114 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Топкинский муниципальный округ | Погрузка, вывоз отходов | 5210 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
План расходов Топкинского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |  | х
Прогноз доходов Топкинского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | х
115 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Тяжинский муниципальный округ | Уборка территорий от мусора,стихийных свалок | 200 | 2022-03-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0
План расходов Тяжинского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | х
Прогноз доходов Тяжинского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | х
116 | 1.03. | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Чебулинский муниципальный округ, пгт. Верх-Чебула | ликвидация объекта ГРОНВОС "Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе пгт. Верх-Чебула (Кемеровская область)" (объект включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 31.07.2020 № 548) | 63943.54 | 2022-09-01 | до окончания ликвидации объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Ограниченный объем финансирования
План расходов Чебулинского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | х
Прогноз доходов Чебулинского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | х
117 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Юргинский муниципальный округ | Ликвидация свалки | 10871 | 2022г. | 2024г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 5095 | 0
План расходов Юргинского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 5095 |  | х
Прогноз доходов Юргинского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |  |  | х
118 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Яшкинский муниципальный округ | Очистка водных объектов от мусора, дикорастущей поросли и кустарников пруда Комсомольский, пгт. Яшкино | 381 | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 2.02 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Яшкинский муниципальный округ | Очистка водных объектов от мусора, дикорастущей поросли и кустарников пруда Шахтер и Красносельский пруд | 250 | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 3.02 | Организация и проведение акций по посадке леса | Яшкинский муниципальный округ | Организация и проведение акций по посадке леса | 200 | 2023-04-25 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 4.03 | Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Яшкинский муниципальный округ | Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | 1100 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 6.02 | Установка аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях | Яшкинский муниципальный округ | Установка аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях | 50 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 8.02 | Озеленение | Яшкинский муниципальный округ | Озеленение | 300 | 2023-04-30 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Яшкинский муниципальный округ | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 550 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Яшкинского МО (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х
Прогноз доходов Яшкинского МО (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х
125 | 1.01 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | Новокузнецкий муниципальный округ, п. Баевка | Инженерные изыскания на объекте «свалка твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе п. Баевка Новокузнецкого муниципального района» | 28300 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
126 | 1.01 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | Новокузнецкий муниципальный округ, п. Апанас | Инженерные изыскания на объекте «Участок «Апанасовский» ООО «Разрез «Бунгурский – Северный» - 800 м на запад; автодорога «Листвяги –Апанас» - 170 м. на запад; п. Апанас – 800 м. на юго-запад» | 69272.7 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19771.9 | 0 | 19771.9 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
127 | 1.01 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | Новокузнецкий муниципальный округ, п. ст. Тальжино | Инженерные изыскания на объекте «битумное хранилище в районе п. ст. Тальжино Новокузнецкого муниципального района» | 5000 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.02 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Новокузнецкий муниципальный округ, п. Баевка | Разработка проектной документации «Свалка твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе п. Баевка Новокузнецкого муниципального района» | 66000 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1.02 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Новокузнецкий муниципальный округ, п. Апанас | Разработка проектной документации на выполнение мероприятий по рекультивации «Участок «Апанасовский» ООО «Разрез «Бунгурский – Северный» - 800 м на запад; автодорога «Листвяги –Апанас» - 170 м. на запад; п. Апанас – 800 м. на юго-запад» | 67000 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.02 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Новокузнецкий муниципальный округ, п. ст. Тальжино | Разработка проектной документации «Разработка проектной документации «Ликвидация битумного хранилища в районе п. ст. Тальжино Новокузнецкого муниципального района (2 этап)» | 4000 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | Расторжение МК в одностороннем порядке с исполнителем , в связис несвоевременным выполнением обязательств по контракту
131 | 1.03 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Новокузнецкий муниципальный округ, п. Баевка | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объекте «несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе п. Баевка Новокузнецкого муниципального района» | 250000 | 2023 | до окончания работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 1.03 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Новокузнецкий муниципальный округ, п. Апанас | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объекте «Участок «Апанасовский» ООО «Разрез «Бунгурский – Северный» - 800 м на запад; автодорога «Листвяги –Апанас» - 170 м. на запад; п. Апанас – 800 м. на юго-запад» | 1000000 | 2023 | до окончания работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.03 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Новокузнецкий муниципальный округ, п. ст. Тальжино | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объекте «битумное хранилище в районе п. ст. Тальжино Новокузнецкого муниципального района» | 500000 | 2023 | до окончания работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Новокузнецкого муниципальный округ (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31771.9 | 0 |  | х
Прогноз доходов Новокузнецкого муниципальный округ (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31771.9 |  |  | х
134 | 1.03 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Таштагольский муниципальный район, п. Чугунаш | Проведение работ по ликвидации объекта "Земельный участок с размещением твердых бытовых отходов площадью 4 га, расположенный в районе п. Чугунаш (Кемеровская область-Кузбасс)" (включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 03.12.2021 № 904). Технический этап рекультивации с тушением, засыпкой грунтом и планировкой. Биологический этап рекультивации предусматривает подготовку почвы и посадку саженцев хвойных и лиственных пород | 14738.98 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | Неосвоение средств в связи с переносом сроков заключения контракта
135 | 1.04 | Осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | Таштагольский муниципальный район, п. Чугунаш | Осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации объекта "Земельный участок с размещением твердых бытовых отходов площадью 4 га, расположенный в районе п. Чугунаш (Кемеровская область-Кузбасс)" (включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 03.12.2021 № 904) | 5632.02 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.02 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Таштагольский муниципальный район, п. Мундыбаш | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, объект "Хвостохранилище Мундыбашской обогатительной фабрики в долине реки Жасменка Таштагольского района Кемеровской области (Кемеровская область)" (включен в ГРОНВОС приказом Минприроды России от 13.07.2020 № 445) | 50000 | 2024 | до окончания работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Таштагольского муниципального района (всего) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 |  | х
Прогноз доходов Таштагольского муниципального района (всего)*** | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 |  |  | х
137 | 1.01 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах (субсидия органам местного самоуправления |  | субсидия органам местного самоуправления | 523000 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
138 | 1.02 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |  | субсидия органам местного самоуправления | 395374.1 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 42516.2 | 0 | 42516.2 | 0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
139 | 1.03 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |  | субсидия органам местного самоуправления | 310628.8 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 11607.2 | 0 | 11607.2 | 0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"
План расходов по Кемеровской области - Кузбассу (всего) | [10 empty] | 124967 | 10649.6 |  |  |  |  | х
Прогноз доходов по Кемеровской области - Кузбассу (всего)*** | [10 empty] | 124967 | [5 empty] | х
План расходов (всего) | [7 empty] | 17334.9 | 17334.9 | 0 | 124967 | 10649.6 |  | 227895.85 | 128822.74 |  | х
Прогноз доходов (всего)*** | [10 empty] | 124967 |  |  | 179950.3 |  |  | х
* указывается объем расходов, произведенных до текущего года. Для плана, утверждаемого в 2022 году, указывается объем расходов, произведенных до 01.09.2022 ** указывается объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете (проектом федерального закона о федеральном бюджете) *** указывается сумма прогнозируемых поступлений в соответствующий бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, а также суммы административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований