

ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_

г. Кемерово

**Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды»**

Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кемеровской области – Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды».

2. Признать утратившими силу с 01.01.2024 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области, Правительства Кемеровской  
области – Кузбасса по перечню, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) Панова А.А.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2024.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель Губернатора |  |
| Кемеровской области – Кузбасса –  председатель Правительства Кемеровской области – Кузбасса | И.В. Середюк |

Утверждена

постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса

**Государственная программа  
Кемеровской области – Кузбасса  
«Природопользование и охрана**  
**окружающей среды»**

**СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ**

**в сфере реализации государственной программы**  
**Кемеровской области – Кузбасса**  
**«Природопользование и охрана окружающей среды»**

**1. Оценка текущего состояния сферы природопользования и охраны окружающей среды**

К основным рискам реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды» (далее - Программа) относятся:

финансовые риски, связанные с возможным отсутствием необходимого финансового обеспечения мероприятий и низкой инвестиционной привлекательностью отдельных проектов и программ;

административные риски, связанные с недостаточной эффективностью взаимодействия между исполнителями Программы.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных результатов и показателей Программы.

Реализация Программы в конечном счёте позволит улучшить качество жизни населения Кемеровской области – Кузбасса.

**1.1. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической**

**безопасности на территории Кемеровской области – Кузбасса**

Кемеровская область-Кузбасс располагает крупной многоотраслевой промышленностью и топливно-энергетическим комплексом, что обеспечивает стабильное развитие экономики области. Ежегодный рост добычи полезных ископаемых, увеличение выпуска продукции металлургической и химической промышленности, энергетики приводит к неизбежному загрязнению окружающей среды.

Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка на территории Кемеровской области - Кузбасса в настоящее время является стабильной.

К числу основных экологических проблем по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение и истощение водных объектов; образование отходов производства и потребления; загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов; снижение биологического разнообразия Кемеровской области - Кузбасса, увеличение числа редких и исчезающих видов животных, растений и грибов; низкая экологическая культура населения.

При этом сценарий долгосрочного социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса показывает дальнейшее увеличение техногенной нагрузки на все компоненты природной среды региона.

По данным Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, в 2022 году суммарный объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 1655,722 тыс. т, что на 12,092 тыс. т меньше соответствующей величины 2021 года.

Выбросы от стационарных источников снизились на 9,902 тыс. т   
по сравнению с показателем 2021 года и составили 1593,312 тыс. т или   
96,2 % от суммарного объёма выбросов в 2022 году.

Распределение объёмов выбросов от стационарных источников по административным территориям Кемеровской области – Кузбасса неравномерно. Наибольшая величина выбросов отмечается в Новокузнецком муниципальном округе – 367,224 тыс. т (23,05 %), Новокузнецком городском округе – 263,211 тыс. т (16,52 %) и Междуреченском городском округе – 198,263 тыс. т (12,44 %).

В 2021 году объём образования отходов производства и потребления составил 4,039 млрд т. Объём образованных в 2022 году отходов по сравнению с 2021 годом увеличился на 237,2 млн т (на 5,9 %).

Необходимость решения экологических проблем является основой реализации Государственной программы.

**1.2. Недропользование**

На территории Кемеровской области - Кузбасса открыты, разведаны и разрабатываются сотни месторождений топливно-энергетического, металлургического и нерудного сырья, но, несмотря на то, что регион является одним из ведущих по добыче полезных ископаемых, Кемеровская область - Кузбасс испытывает нехватку общераспространённых полезных ископаемых.

На территории Кемеровской области - Кузбасса планируется реализация крупных инфраструктурных проектов, а также значительное увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования. Строительная и транспортная индустрия области испытывает дефицит в песчано-гравийных материалах и строительном камне, пригодных для строительства и реконструкции автомобильных дорог; глинах для изготовления кирпича, в песках для приготовления штукатурных и кладочных растворов, а также для использования их в качестве заполнителя в бетон.

Частично потребность в этих видах сырья удовлетворяется за счёт фракционирования песчано-гравийных смесей с получением песков-отсевов и щебня различных классов крупности. Однако перспективы развития сырьевой базы песчано-гравийных смесей в области крайне ограничены. Почти все месторождения расположены в зонах санитарной охраны действующих водозаборов питьевого и хозяйственного водоснабжения.

В связи с этим перспективным следует считать путь ликвидации возникшего дефицита строительного сырья за счёт рационального использования ресурсов участков месторождений общераспространённых полезных ископаемых (далее также - ОПИ), выявленных ранее, но детально не разведанных. Решение этой задачи возможно путём выдачи лицензий на право пользования этими участками недр через проведение аукционов, разведки и постановки полученных запасов полезных ископаемых на государственный учёт на основании заключения государственной экспертизы о промышленной значимости разведанных полезных ископаемых и осуществления контроля за выполнением условий лицензионных соглашений.

Основной проблемой в области рационального использования минерально-сырьевых ресурсов Кемеровской области - Кузбасса является невыполнение пользователями недр лицензионных соглашений в части соблюдения сроков начала проведения и объёмов геолого-разведочных работ, представления на государственную экспертизу отчётов о результатах работ и материалов подсчета запасов полезных ископаемых, согласования и утверждения проектной документации на разработку месторождений, сроков ввода их в эксплуатацию и выхода на проектные мощности.

**1.3. Водное хозяйство и водные отношения**

Гидрографическая сеть на территории Кемеровской области - Кузбасса относится к бассейну верхней Оби, представлена густой сетью малых и средних рек, озерами, водохранилищами, болотами. Всего по территории области протекает 32 109 рек общей протяженностью 76 479 км.

На территории Кемеровской области - Кузбасса расположены водохозяйственные системы промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения, в том числе накопители жидких промышленных и сельскохозяйственных отходов (гидроотвалы, шламонакопители, флотохвостохранилища, отстойники, гидрозолоотвалы); пруды, обеспечивающие регулирование стока рек и временных водотоков, являющиеся стратегическим запасом водных ресурсов на случай пожаров и засухи.

Наиболее крупными водохранилищами являются Кара-Чумышское (62,46 куб. км), Беловское (59,0 куб. км), Дудетское (41,0 куб. км) и Журавлёвское (31,59 куб. км), которые используются для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, рыборазведения и рекреации.

Значительное воздействие на водные ресурсы Кемеровской области - Кузбасса оказывают промышленные предприятия.

В 2022 году объём забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, составил 1 381,07 млн куб. м, объём сброса сточных вод  
в поверхностные водные объекты составил 1 466,58 млн куб. м, из них загрязнённых - 203,8 млн куб. м, нормативно очищенных - 321,61 млн куб. м.

Основными проблемами водохозяйственного комплекса Кемеровской области - Кузбасса являются:

применение устаревших водоемких производственных технологий, недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами приборного учёта, высокий уровень потерь воды при транспортировке;

сохраняющийся высокий уровень сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, вызванный высоким износом сооружений и использованием устаревших технологий производства и очистки вод;

нелегитимное использование поверхностных водных объектов;

значительный уровень износа гидротехнических сооружений;

значительная площадь территорий, подверженных негативному воздействию вод;

недостаточная оснащенность системы государственного мониторинга водных объектов.

Из-за наводнений в период паводков и другого негативного воздействия вод на территории Кемеровской области - Кузбасса периодически происходит затопление и подтопление населённых пунктов, объектов экономики и социальной сферы, сельскохозяйственных угодий; разрушение берегов водных объектов в черте населённых пунктов.

Общая протяженность береговой линии водных объектов в границах поселений на территории Кемеровской области - Кузбасса составляет 7 000 км. Численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод при прохождении паводков обеспеченностью 1 %, в том числе на территориях, защищённых в результате реализации водохозяйственных мероприятий (работы по увеличению пропускной способности русел рек и др.), - 188 391 чел.

Протяжённость участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, включая участки, на которых соответствующие работы осуществлены, составляет 395 км.

Площадь населённых пунктов, попадающих в зону затопления во время паводков, составляет 301,122 кв. км, где проживают 45 329 чел.

Среднемноголетний ущерб, наносимый паводками населению и социально значимым объектам, составляет 400 млн руб.

Актуальной проблемой являются русловые процессы, приводящие к разрушению берегов рек и водохранилищ. Катастрофическая ситуация сложилась на реках Урюп (д. Изындаево Тяжинского муниципального округа), Кия (с. Усть-Серта Чебулинского муниципального округа), Яя (Яйский муниципальный округ), Иня (Ленинск-Кузнецкий городской округ).  
На отдельных участках скорость разрушения берегов рек составляет  
до 10 м/год. В результате обрушения берегов, которое особенно интенсивно происходит в паводковый период, уничтожены десятки жилых домов, нанесён значительный материальный ущерб.

По данным ФГБУ «ВерхнеОбьрегионводхоз», а также ООО «Кузбасс-гидротехпроект», на территории Кемеровской области - Кузбасса находятся 33 дамбы общей протяженностью 89,073 км. Достоверных данных о площади защищаемой территории, численности защищаемого населения, а также об обеспеченности паводка, на которую они рассчитаны, нет.

По состоянию на 24.06.2022 на территории Кемеровской области - Кузбасса учтены гидротехнические сооружения (далее также - ГТС) 85 прудов и водохранилищ на водных объектах федеральной собственности, в нижнем бьефе которых расположены населённые пункты и социально значимые объекты. Из них в муниципальной собственности - 83 ГТС, в собственности Кемеровской области - Кузбасса - 0 ГТС, в федеральной собственности - 4 ГТС, в частной собственности - 5 ГТС, не имеют собственника (бесхозяйные) - 0 ГТС.

**2. Приоритеты и цели государственной политики**  
**в сфере реализации Программы, связь**  
**с национальными целями Российской Федерации**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы учитывают национальные цели, определённые Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса.

Реализация настоящей Программы направлена на достижение следующих национальных целей, определённых Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474:

комфортная и безопасная среда для жизни;

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

цифровая трансформация.

2.1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере недропользования:

обеспечение Кемеровской области – Кузбасса собственными запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах для гарантированного поддержания производственной базы до 2030 года в объёме не менее 9,9 млн куб. м.

2.2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития водохозяйственного комплекса:

обеспечение потребностей населения и хозяйствующих субъектов в водных ресурсах в требуемом количестве и в соответствии с показателями качества воды в водных объектах, охраны и восстановления водных объектов, эффективного и рационального использования водных ресурсов;

повышение эффективности государственного управления за счёт использования и широкого применения информационных технологий в сфере развития водохозяйственного комплекса;

обеспечение защищённости населения и объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод.

2.3. Приоритеты государственной политики в сфере экологии и охраны окружающей среды, определённые с учётом Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176, Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 17.02.2014 № 212-р, национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса  
до 2035 года, утверждённой Законом Кемеровской области – Кузбасса  
от 26.12.2018 № 122-ОЗ:

комфортная и безопасная среда для жизни;

улучшение экологических условий жизнедеятельности населения;

сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов как неотъемлемой значимой составляющей сохранения биологического разнообразия;

сохранение окружающей среды и обеспечение её защиты;

ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде;

развитие системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);

повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан, воспитание в гражданах ответственного отношения  
к природной среде, стимулирование населения и общественных организаций к участию в природоохранной деятельности.

Исходя из указанных приоритетов государственной политики, сформулированы цели государственной политики в сфере экологии и охраны окружающей среды:

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в 2 раза к концу 2030 года по отношению к уровню 2017 года  
в г. Кемерово;

ликвидация 20 несанкционированных свалок до конца 2030 года.

**3.**  **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации**

Настоящая государственная программа взаимосвязана с приоритетами, целями и показателями государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 (в сфере недропользования и развития водохозяйственного комплекса)  
и государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 (в сфере экологии и охраны окружающей среды).

**4. Задачи государственного управления,**   
**способы их эффективного решения**

4.1. В сфере недропользования

4.1.1. Задачи

повышение геологической изученности территории Кемеровской области - Кузбасса, получение геологической информации о наличии ОПИ;

обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Кемеровской области - Кузбасса в объёме не менее 9,9 млн куб. м;

удовлетворение потребностей строительной индустрии Кемеровской области - Кузбасса в строительных материалах;

обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов Кемеровской области - Кузбасса.

4.1.2. Планируемые мероприятия

4.1.2.1. Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения;

4.1.2.2. Государственная экспертиза запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс;

4.1.2.2. Реализация проекта «Федеральная государственная информационная система «Автоматизированная система лицензирования недропользования» (ФГИС «АСЛН»)»;

4.1.2.3. Реализация проекта «Федеральная государственная информационная система «Единый фонд геологической информации о недрах» (ФГИС «ЕФГИ»).

4.1.3. Ожидаемые результаты

повышена степень геологической изученности территории Кемеровской области - Кузбасса, получена геологической информация о наличии ОПИ;

обеспечено воспроизводство минерально-сырьевой базы на территории Кемеровской области - Кузбасса;

удовлетворены потребности строительной индустрии Кемеровской области - Кузбасса в строительных материалах;

обеспечено рациональное использование минерально-сырьевой базы.

4.2. В сфере развития водохозяйственного комплекса

4.2.1. Задачи

обеспечено устойчивое водопользование в соответствии со схемами комплексного использования и охраны водных объектов, квотами забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, а также в соответствии с нормативами допустимого воздействия на водные объекты;

повышена эффективность государственного управления за счёт использования и широкого применения информационных технологий в сфере развития водохозяйственного комплекса;

предотвращено негативное воздействие вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, путём реализации водохозяйственных мероприятий, в том числе расчистка русел рек, обеспечение населённых пунктов, объектов экономики и социальной сферы сооружениями инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) (гидроузлов), расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения);

обеспечена охрана водных объектов, улучшено их экологическое состояние;

осуществлена адаптация Кемеровской области – Кузбасса к изменениям климата.

4.2.2. Планируемые мероприятия:

4.2.2.1. Установление и нанесение на землеустроительные карты границ водоохранных зон (далее - ВЗ) и прибрежных защитных полос (далее - ПЗП) участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие;

4.2.2.2. Вынесение в натуру (закрепление на местности) границ ВЗ и ПЗП участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие;

4.2.2.3. Расчистка и спрямление русел рек;

4.2.2.4. Охрана водных объектов;

4.2.2.5. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся  
в собственности Кемеровской области - Кузбасса, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений;

4.2.2.6. Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений;

4.2.2.7. Разработка документации в целях установления границ зон затопления и подтопления;

4.2.2.8. Обоснование достоверного определения коэффициентов водохозяйственной обстановки для расчета субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Кемеровской области - Кузбасса для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений;

4.2.2.9. Разработка паспорта климатической безопасности территории Кемеровской области – Кузбасса и корректировка плана адаптации  
к изменениям климата;

4.2.2.10. Заключение договоров водопользования и принятие решений о предоставлении водных объектов в пользование;

4.2.2.11. Регистрация договоров водопользования в Государственном водном реестре, заключённых в электронном виде посредством цифровой платформы «Водные данные».

4.2.3. Ожидаемые результаты

обеспечено эффективное и рациональное использование водных ресурсов, снижена антропогенная нагрузка на водные объекты на основе исключения нелегитимного использования поверхностных водных объектов и осуществления контроля за выполнением установленных условий водопользования;

улучшено качество предоставления государственных услуг по оформлению прав пользования водными объектами за счёт использования заявителями электронного сервиса, сокращения сроков предоставления государственных услуг;

установлены и закреплены на местности водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, испытывающих антропогенную нагрузку;

обеспечены благоприятные экологические условия для жизни населения, развития сферы услуг в области рекреации;

повышена степень защищённости населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод в результате выполнения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, приведению гидротехнических сооружений в технически безопасное состояние, обеспечению сооружениями инженерной защиты.

4.3. В сфере экологии и охраны окружающей среды

4.3.1. Задачи

обеспечение до конца 2024 года снижения совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке  
не менее чем на 20 процентов по отношению к уровню 2017 года,  
а до конца 2030 года - снижение выбросов опасных загрязняющих веществ  
в г. Кемерово не менее чем в 2 раза;

ликвидация 20 несанкционированных свалок до конца 2030 года;

обеспечение эффективности регионального государственного контроля (надзора) за выполнением требований законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, в том числе исполнения не менее 70 % выданных предписаний.

4.3.2. Планируемые мероприятия

4.3.2.1. Осуществление мониторинга, содержание, модернизация и обеспечение функционирования наблюдательной сети за состоянием и загрязнением окружающей среды, предусмотренные планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 44 Федерального закона  
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относится участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) с правом формирования и обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта Российской Федерации.

Мониторинг качества атмосферного воздуха и водных объектов на территории Кемеровской области – Кузбасса осуществляется Кемеровским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Наблюдательная федеральная государственная сеть в Кемеровской области – Кузбассе включает в себя 18 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городских округах: Кемеровском (8), Новокузнецком (8), Прокопьевском (2).

В течение 2022 года наблюдения на территории Кемеровской области – Кузбасса за состоянием водных объектов проводились на 18 водных объектах, в 27 населённых пунктах, 39 створах.

В то же время сложившаяся экологическая ситуация в Кемеровской области-Кузбассе, а также дальнейшее расширение производств ввиду развития промышленного потенциала региона, несущее дополнительную нагрузку на экологическую обстановку, без сомнения, требует существенное расширение и совершенствование региональной системы экологического мониторинга.

В рамках реализации мероприятия планируется установка постов для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в муниципальных образованиях с высоким объёмом валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Калтанский городской округ, Междуреченский городской округ, Киселёвский городской округ), а также проведение мониторинговых исследований качества атмосферного воздуха, воды из поверхностных и подземных источников, радиационной обстановки и др.

Принятые меры позволят вести наблюдения за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия на окружающую среду с целью оценки и прогноза изменений её состояния, оперативного принятия управленческих решений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, регулирования выбросов в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, а также в целях обеспечения заинтересованных лиц достоверной информацией, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды.

4.3.2.2. Экологическое просвещение.

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к полномочиям Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее также - МПР Кузбасса) относится организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории региона.

Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения Кемеровской области – Кузбасса достигается благодаря проведению массовых мероприятий экологической направленности, в том числе уроков экологической грамотности, акций, субботников, конкурсов, семинаров, конференций и других.

4.3.2.3. Ведение Красной книги Кузбасса, в том числе мониторинг объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Кузбасса, предусмотренный планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Одной из значимых проблем, решаемых в рамках Государственной программы, является сохранение растительного и животного мира на территории Кемеровской области - Кузбасса.

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к полномочиям МПР Кузбасса относится ведение Красной книги Кузбасса.

С 2000 года издаётся региональная Красная книга, повышающая возможность сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов.

В Красную книгу Кузбасса, изданную в 2021 году, внесён 371 вид,  
из них 183 вида животных и 188 видов растений, грибов и лишайников.

В настоящее время в соответствии с Законом Кемеровской области  
от 03.08.2000 № 56-ОЗ «О Красной книге Кузбасса» осуществляются мероприятия по ведению Красной книги Кузбасса, включая сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, ежегодный мониторинг состояния видов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Кузбасса.

4.3.2.4. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня

# В целях предотвращения негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности, установления соответствия документации, обосновывающей такую деятельность, экологическим требованиям, предусмотренным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ МПР Кузбасса предоставляется государственную услугу по организации и проведении государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня с привлечением внештатных экспертов.

4.3.2.5. Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке в рамках регионального проекта «Чистый воздух» (далее – комплексный план), утверждённый заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В. (от 29.07.2022 № 8908п-П11).

В целях реализации [пункта 7](consultantplus://offline/ref=AFB7B364110C2BAE225D67D20D95316A6F6A34CE360671A06A438B0F9C32DA9B987CB83890021D6992F6D535EE817B026D714A34F4BF43532C71C) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AFB7B364110C2BAE225D67D20D95316A6F6E3ACE3D0671A06A438B0F9C32DA9B987CB8389002196696F6D535EE817B026D714A34F4BF43532C71C) «Чистый воздух» национального проекта «Экология» разработан и утверждён региональный проект «Чистый воздух».

Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» срок реализации мероприятий регионального проекта «Чистый воздух» продлён до конца 2026 года.

Участниками регионального проекта «Чистый воздух» совместно  
с МПР Кузбасса являются Министерство промышленности и торговли Кузбасса, Министерство транспорта Кузбасса, администрация и промышленные предприятия г. Новокузнецка, в том числе АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «Кузнецкая ТЭЦ», АО »РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Водоканал», ООО «Сибэнергоуголь», ООО «Кузнецкий машиностроительный завод», АО «ЦОФ «Абашевская», АО «ЦОФ «Кузнецкая» и АО «Шахта «Большевик».

Комплексный план, разработанный в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух», направлен на кардинальное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечение благоприятных условий проживания жителей г. Новокузнецка. К 2026 году планируется уменьшить выбросы в атмосферный воздух на 85,81 тыс. т (25,06 % к уровню 2017 года)».

Планируется предоставление субсидии местному бюджету   
г. Новокузнецка на софинансирование мероприятий за счёт средств федерального бюджета по линии Минприроды России в рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=52AA64586F90759F73049DBD61C778D577C5C1AE8B57AB7CB81AB1E8FE4A596DA42E9CFB044C176525064194865BF1F71CF1A596D1F58676SBB0F) «Чистый воздух» национального проекта «Экология» (условия предоставления и методика расчёта иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Государственной программы  
в рамках регионального проекта «Чистый воздух» приведены в приложении № 2 к Государственной программе).

Муниципальным заказчиком по мероприятию является администрация  
г. Новокузнецка.

4.3.2.6. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов  
в рамках региональный проект «Чистая страна».

Кемеровская область - Кузбасс является участником федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», паспорт которого утверждён протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 21.12.2018 № 3.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» реализуется проект рекультивации земель «Полигон ТБО Кировского района».

Планируется предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ (правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в рамках регионального проекта «Чистая страна» приведены в приложении № 3 к Государственной программе).

4.3.2.7. Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями.

01.09.2022 вступили в силу пункты 5, 10, 12 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.12.2021 № 446-ФЗ), согласно которым Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» дополнен статьями 16.6, 75.1 и 78.2. Указанными статьями устанавливаются положения о направлении поступающих в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от платежей по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, платежей при добровольном возмещении вреда (за исключением нарушений обязательных требований на особо охраняемых природных территориях федерального значения), а также от административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования (за исключением штрафов за административные правонарушения, совершённые в отношении особо охраняемых природных территорий федерального значения) на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия – на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности (далее – природоохранные мероприятия).

Согласно нормам Федерального закона от 30.12.2021 № 446-ФЗ использование средств от экологических платежей, зачисленных в бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с планом природоохранных мероприятий, утверждённым уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти  
(далее - план мероприятий). Указанный план мероприятий утверждается  
МПР Кузбасса по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятия планируется предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на указанные цели за счёт экологических платежей в соответствии с утверждённым планом природоохранных мероприятий (правила, устанавливающие порядок, условия и методику предоставления субсидий, приведены в приложении № 4   
к Государственной программе).

Муниципальными заказчиками по мероприятию являются органы местного самоуправления.

4.3.2.8. Осуществление контрольной (надзорной) деятельности по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды, в том числе реализация проекта цифровой трансформации «ГИС ТОР КНД».

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды» к полномочиям МПР Кузбасса относится осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» к полномочиям МПР Кузбасса относится также осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора).

Деятельность по организации и осуществлению государственного контроля (надзора) осуществляется в соответствии с Федеральным законом   
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)   
и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

Общественно значимые результаты, связанные с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований, достигаются, в том числе за счёт устранения ранее выявленных нарушений, а также путём решения задач по цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

4.3.3. Ожидаемые результаты.

Обеспечено соблюдение законодательства Российской Федерации  
в области природопользования и охраны окружающей среды.

Обеспечена реализация конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий в результате хозяйственной и иной деятельности, а также путём цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Новокузнецка к 2026 году на 85,81 тыс. т (25,06 % к уровню 2017 года).

Ликвидировано 20 несанкционированных свалок.

**Паспорт**

**Государственной программы**  
**Кемеровской области – Кузбасса**

**«Природопользование и охрана окружающей среды»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министр природных ресурсов Кузбасса |
| Период реализации государственной программы | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы | 1. Обеспечение Кемеровской области – Кузбасса собственными запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах для гарантированного поддержания производственной базы до 2030 года в объёме не менее 9,9 млн куб. м.  2. Обеспечение защищённости к концу 2030 года не менее 1,8 тыс. человек, проживающих на территориях, подверженных негативному воздействию вод.  3. Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в 2 раза к концу 2030 года по отношению к уровню 2017 года в г. Кемерово.  4. Ликвидация 20 несанкционированных свалок до конца 2030 года |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» / целевые показатели: «Улучшение качества городской среды в полтора раза» (качество городской среды в Кемеровской области - Кузбассе, 56 % в 2030 году), «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое», «Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза».  2. Национальная цель развития «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» / целевые показатели: «  3. Национальная цель развития «Цифровая трансформация» / целевые показатели: «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления», «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322.  Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 |

**2. Показатели государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Уровень показателя | | Признак  возрастания/  убывания | | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) | Связь с показателями национальных целей | |
| значение | год | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | |
| Цель государственной программы: «Обеспечение защищенности к концу 2030 года не менее 1,8 тыс. человек, проживающих на территориях,  подверженных негативному воздействию вод» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению защищённости от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | «ГП РФ», «ГП» | | возрастающий | | тыс.чел. | 0,255 | 2021 | | 0,255 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | Решение Правительства Российской Федерации (протокол от 22.09.2022 № 31) | МПР Кузбасса | Улучшение качества городской  среды  в полтора раза (в целом  по России). Качество городской среды (для Кемеровской области Кузбасса - 56,0 % до конца 2030 г.) / национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | |
| Цель государственной программы: «Обеспечение Кемеровской области – Кузбасса собственными запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах для гарантированного поддержания производственной базы до 2030 года в объёме 9,9 млн куб. м» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество добытых ОПИ  на территории Кемеровской области - Кузбасса | «ГП РФ», «ГП» | | возрастающий | | млн куб. м | 9,3 | 2022 | | 9,4 | | 9,5 | | 9,6 | | 9,7 | | 9,8 | | 9,9 | | 9,9 | | Решение Правительства Российской Федерации (протокол от 22.09.2022 № 31) | МПР Кузбасса | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек  (в целом по России). Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых до 309,2 тыс. человек / национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предприниматель-ство» | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | |
| Цель государственной программы: «Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в 2 раза к концу 2030 года по отношению к уровню 2017 года в г. Кемерово» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля устранённых нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды | «ГП РФ», «ГП» | возрастающий | | процент | | 70,0 | | 2023 | | 70,0 | 70,0 | 75,0 | | 75,0 | | 75,0 | | 80,0 | | 80,0 | |  | | МПР Кузбасса | | Улучшение качества городской  среды в полтора раза. Качество городской среды (для Кемеровской области Кузбасса -56,0 % до конца 2030 г.) / национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| 4 | Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух, от всех стационарных источников, всего | «ГП РФ», «ГП» | убывающий | | тыс. тонн | | 1500 | | 2023 | | 1408 | 1400 | 1395 | | 1390 | | 1385 | | 1380 | | 1370 | | Региональный проект «Чистый воздух».  Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года | | МПР Кузбасса, органы местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 |
| Цель государственной программы: «Ликвидация 20 несанкционированных свалок до конца 2030 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Количество ликвидированных несанкциони-рованных свалок | «ГП РФ», «ГП» | возрастающий | | шт. | | 0 | | 2023 | | 1 | 2 | 5 | | 6 | | 14 | | 18 | | 20 | | Региональный проект «Чистая страна» | | МПР Кузбасса | | Улучшение качества городской  среды в полтора раза. Качество городской среды (для Кемеровской области Кузбасса -56,0 % до конца 2030 г.) / национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |

**3. План достижения показателей государственной программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| янв. | февр. | **март** | апрель | май | **июнь** | июль | август | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Обеспечение защищённости к концу 2030 года не менее 1,8 тыс. человек, проживающих на территориях, подверженных негативному воздействию вод | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению защищённости от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | «ГП РФ», «ГП» | тыс. человек | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 2. Обеспечение Кемеровской области – Кузбасса собственными запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах для гарантированного поддержания производственной базы до 2030 года в объёме 9,9 млн куб. м | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество добытых ОПИ  на территории Кемеровской области - Кузбасса | «ГП РФ», «ГП» | млн. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,4 |
| 3. Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в 2 раза к концу 2030 года по отношению к уровню 2017 года в г. Кемерово | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля устранённых нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды | «ГП РФ», «ГП» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 3.2 | Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух, от всех стационарных источников, всего | «ГП РФ», «ГП» | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 |
| 4. Ликвидация 20 несанкционированных свалок до конца 2030 года | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | «ГП РФ», «ГП» | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

**4. Структура государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект «Чистый воздух» (куратор – Панов А.А.) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МПР Кузбасса  Соисполнители государственной программы: Минпромторг Кузбасса; Минтранс Кузбасса;  органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса | Срок реализации – 01.10.2018 - 31.12.2024 | |
| 1.1 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | К 2026 году снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по г. Новокузнецку на 85,81 тыс. т (25,06 % к уровню 2017 года) | Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объёма вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации |
| Снижение совокупного объёма выбросов |
| Объём потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчётный год |
| 2 | Региональный проект «Чистая страна» (куратор – Панов А.А.) | | |
|  | Ответственный за реализацию: МПР Кузбасса  Соисполнители государственной программы:  органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса | Срок реализации – 20.09.2022 - 31.12.2024 | |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов | Ликвидирована одна несанкционированная свалка в Кемеровском городском округе | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок  в границах городов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Региональный проект «Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата» (куратор – заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) Панов Андрей Анатольевич) | | |
|  | Ответственный за реализацию: МПР Кузбасса.  Соисполнители государственной программы: органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса | Срок реализации – 2024-2030 годы | |
| 3.1 | Обеспечено повышение защищённости более 1,8 тыс. человек, проживающих на территориях, подверженных негативному воздействию вод,  по результатам реализации мероприятий,  направленных на снижение рисков и минимизацию ущербов от опасных гидрологических явлений,  к 2030 году | Повышена защищённость населения и объектов экономики от негативного воздействия вод путём строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты, приведения в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов  Российской Федерации,  муниципальной собственности  и бесхозяйных, выполнения дноуглубительных, руслоочистительных, русло регулирующих мероприятий  на проблемных участках русел рек | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Природопользование» | | |
|  | Ответственный за реализацию: МПР Кузбасса.  Соисполнители государственной программы: - | Срок реализации – 2024-2030 годы | |
| 4.1 | Воспроизводство запасов ОПИ для удовлетворения потребности строительной индустрии Кемеровской области - Кузбасса в строительных материалах до 2030 года в объёме 9,9 млн куб. м | Прирост запасов ОПИ для устойчивого обеспечения строительной индустрии Кемеровской области – Кузбасса | Количество добытых ОПИ на территории Кемеровской области - Кузбасса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2 | Обеспечение устойчивого водопользования в соответствии со схемами комплексного использования и охраны водных объектов, квотами забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, а также в соответствии с нормативами допустимого воздействия на водные объекты. | Обеспечено эффективное и рациональное использование водных ресурсов, снижена антропогенная нагрузка на водные объекты на основе исключения нелегитимного использования поверхностных водных объектов и осуществления контроля выполнения установленных условий водопользования | Количество выданных разрешительных документов с применением информационных технологий, всего |
| 4.3 | Повышение эффективности государственного управления в Кузбассе за счёт использования и широкого применения информационных технологий в сфере развития водохозяйственного комплекса. | Улучшено качество предоставления государственных услуг по оформлению прав пользования водными объектами за счёт использования заявителями электронного сервиса, сокращены сроки предоставления государственных услуг |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Экология и охрана окружающей среды» | | |
|  | Ответственный за реализацию: МПР Кузбасса.  Соисполнители государственной программы: государственное казённое учреждение «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»  (далее – ГКУ «Комитет ООС Кузбасса»),  органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса | Срок реализации – 2024 - 2030 годы | |
| 5.1 | Обеспечение потребностей государства и населения в информации о состоянии окружающей среды, а также функционирования и развития государственной наблюдательной сети, а также системы сбора, обработки и распространения информации о загрязнении окружающей среды | Обеспечение проведения государственного экологического мониторинга | Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух, от всех стационарных источников, всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2 | Повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан, воспитание в гражданах ответственного отношения к природной среде, стимулирование населения и общественных организаций к участию в природоохранной деятельности | Проведение тематических областных конкурсов, а также поддержка мероприятий экологической направленности (выставки, велопробеги, флешмобы, конференции, акции, субботники и пр.), поддержке волонтёрской деятельности и реализации других гражданских инициатив, направленных на решение экологических проблем региона | - |
| 5.3 | Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира | Проведение научных исследований состояния объектов животного и растительного мира, предусматривающих сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений и грибов, занесённых и рекомендуемых к занесению в Красную книгу Кузбасса (инвентаризация, проведение зоогеографических, флористических и геоботанических обследований по оценке состояния указанных видов животных, растений и грибов, регистрация, систематизация и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений и грибов). Мониторинговые исследования видов животных, растений и грибов, занесённых в Красную книгу Кузбасса,  с целью подготовки Красной книги Кузбасса, издание которой в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6EF7B38C18A41F86E868CF52AEE09D7D19E439ACCF9D0BFBBA5484A77334E749F78C4360D0E03C378F943A8DD146F433f4fCH) Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 27.11.2020 № 693 «О порядке ведения Красной книги Кузбасса» должно осуществляться не реже одного раза в 10 лет (планируется в 2031 году) | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.4 | Обеспечение рационального и эффективного использования природных ресурсов | В целях реализация конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду привлечение внештатных экспертов для проведения государственной экологической экспертизы | Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух, от всех стационарных источников, всего |
| 5.5 | Обеспечение к 2030 году эффективного регионального государственного контроля (надзора) за выполнением требований законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды | Обеспечено соблюдение законодательства Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды; реализовано конституционное право граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной  и иной деятельности на окружающую среду | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и подведомственных учреждений» | | |
|  | Ответственный за реализацию: МПР Кузбасса.  Соисполнители государственной программы:  ГКУ «Комитет ООС Кузбасса» | Срок реализации – 2024 - 2030 годы | |
| 6.1 | Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса | - | - |
| 6.2 | Обеспечение деятельности подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Кузбасса учреждений в сфере охраны окружающей среды | - | - |

**5. Финансовое обеспечение государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа** (всего), в том числе: | 982 292,0 | 1 038 765,7 | 624 659,5 | 2 367,0 | 2 367,0 | 2 367,0 | 2 367,0 | 2 655 185,2 |
| Региональный бюджет, из них: | 929 969,1 | 1 023 325,1 | 624 659,5 | 2 367,0 | 2 367,0 | 2 367,0 | 2 367,0 | 2 587 421,7 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 110 274,4 | 324 550,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434 825,2 |
| Местный бюджет | 15 838,9 | 15 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 279,5 |
| **Региональный проект «Чистый воздух»** (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Региональный проект «Чистая страна»** (всего), в том числе: | 51 313,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 313,8 |
| Региональный бюджет, из них: | 46 182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 182,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 36 484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 484,0 |
| Местный бюджет | 5 131,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 131,4 |
| **Региональный проект «Охрана водных объектов,  защита от наводнений и иных негативных воздействий вод,  обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата**» (всего), в том числе: | 315 037,2 | 414 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729 143,4 |
| Региональный бюджет, из них: | 304 329,7 | 398 665,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702 995,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 73 790,4 | 324 550,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398 341,2 |
| Местный бюджет | 10 707,5 | 15 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 148,1 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Природопользование»** (всего), в том числе: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 1 120,0 |
| Региональный бюджет | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 1 120,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Экология и охрана окружающей среды»** (всего), в том числе: | 499 409,6 | 508 708,0 | 508 708,0 | 2 207,0 | 2 207,0 | 2 207,0 | 2 207,00 | 1 525 653,6 |
| Региональный бюджет | 499 409,6 | 508 708,0 | 508 708,0 | 2 207,0 | 2 207,0 | 2 207,0 | 2 207,00 | 1 525 653,6 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и подведомственных учреждений»** (всего), в том числе: | 116 371,4 | 115 791,5 | 115 791,5 | - | - | - | - | 347 954,4 |
| Региональный бюджет | 116 371,4 | 115 791,5 | 115 791,5 | - | - | - | - | 347 954,4 |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

**«Чистый воздух (Кемеровская область - Кузбасс)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Наименование регионального проекта | | | Чистый воздух (Кемеровская область – Кузбасс) | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | Чистый воздух (Кемеровская область – Кузбасс) | | | | | | Срок реализации проекта | | | 01.10.2018 | | 31.12.2024 | |  |  |
| Куратор регионального проекта | | | Панов А.А. | | | | | | Заместитель Губернатора Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) | | | | | | |  |  |
| Руководитель регионального проекта | | | Ивлев О.В. | | | | | | Министр | | | | | | |  |  |
| Администратор регионального проекта | | | Миняева О.Н. | | | | | | Начальник отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы | | | | | | |  |  |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | | | 1 | | Государственная программа | | | | Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» | | | | | | |  |  |
| Направление  (подпрограмма) | | | | Подпрограмма «Транспорт» | | | | | | |  |  |
| 2 | | Государственная программа | | | | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» | | | | | | |  |  |
| Направление  (подпрограмма) | | | | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | |  |  |
| 3 | | Государственная программа | | | | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» | | | | | | |  |  |
| Направление  (подпрограмма) | | | | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Информационная система (источник данных) | |  |
| Значение | Год | 2023 | | 2024 | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 1 | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта | ФП | | Единица | | 1,0000 | 2017 | 0,0000 | | 0,0000 | - | | - | | ЕМИСС | |  |
| 1.2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации | ФП | | Тысяча человек | | 0,0000 | 2020 | 539,8630 | | 539,8630 | - | | - | | ЕМИСС | |  |
| 1.3. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта | ФП | | Процент | | 100,0000 | 2017 | 68,5971 | | 64,7108 | - | | - | | ЕМИСС | |  |
| 2 | Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Снижение совокупного объема выбросов | ФП | | Процент | | 100,0000 | 2017 | 88,9070 | | 86,6882 | - | | - | | ЕМИСС | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Информационная система (источник данных) | |  |
| Значение | Год | 2023 | | 2024 | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 2.2. | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год | ФП | | Миллион кубических метров | | 10,6000 | 2017 | 20,9400 | | 24,0000 | - | | - | | Минпромторг Кузбасса | |  |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2023 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта | ФП | Единица | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации | ФП | Тысяча человек | 539,863 | 539,863 | 539,863 | 539,863 | 539,863 | 539,863 | 539,863 | 539,863 | 539,863 | 539,863 | 539,863 | 539,8630 |
| 1.3. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта | ФП | Процент | 70,3952 | 70,3952 | 70,3952 | 70,3952 | 70,3952 | 70,3952 | 70,3952 | 70,3952 | 70,3952 | 70,3952 | 70,3952 | 68,5971 |
| 2 | Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение совокупного объема выбросов | ФП | Процент | 90,4792 | 90,4792 | 90,4792 | 90,4792 | 90,4792 | 90,4792 | 90,4792 | 90,4792 | 90,4792 | 90,4792 | 90,4792 | 88,9070 |
| 2.2. | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год | ФП | Миллион кубических метров | 1,7294 | 3,3570 | 5,2094 | 6,9290 | 8,6430 | 10,335 | 11,9913 | 13,7182 | 15,4493 | 17,182 | 19,035 | 20,9400 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | Характеристика результата | | | Тип результата | | |
|  | Значение | Год | | | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) |
|  | 1 | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке. Нарастающий итог | | | - | Процент | 0,0000 | 2018 | | | 9,9001 | 10,3422 | - | | | - | За счет реализации мероприятий комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями - участниками федерального проекта за счет внебюджетных источников достигнуто снижение совокупного объема выбросов на 10,3422 %. | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | |
|  | 2 | Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1 | Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха | | | - | Условная единица | 0,0000 | - | | | - | - | - | | | - | Сформирована база  данных по загрязнителям и их вкладам в состояние атмосферного воздуха | | | Утверждение документа | | |
|  | 2.2 | Сформирован портфель инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу в городе Новокузнецке | | | - | Условная единица | 0,0000 | - | | | - | - | - | | | - | Сформированы перечни инвестиционных программ предприятий, а также концессионных соглашений проектов, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | | Утверждение документа | | |
|  | 3 | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1 | Утвержден и актуализирован комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Новокузнецк | | | - | Штука | 0,0000 | - | | |  | - | - | | | - | Комплексный план мероприятий по снижению ​загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Новокузнецке включает в себя мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников выбросов. | | | Утверждение документа | | |
|  | 3.2 | Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах. Нарастающий итог | | | - | Процент | 0,0000 | - | | | 1,1929 | 2,9696 | - | | | - | За счет реализации мероприятий комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет средств федерального бюджета достигнуто снижение совокупного объема выбросов на 2,9696 %. | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | |
|  | 4 | Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1 | В городе Новокузнецке снижен уровень загрязнения  атмосферного воздуха.. Нарастающий итог | | | - | Штука | 0,0000 | - | | | - | - | - | | | - | За счет реализации мероприятий снижение уровня загрязнения атмосферы, оценка которого проводится Росгидрометом в соответствии с "РД 52.04.667-2005. Руководящий документ. Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию". | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |  |
| 2023 | | | | | 2024 | | | |  |
| 1 | | | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах | | | | | | 2 243 700,00 | | | | | 0,00 | | | | 9 342 396,92 | | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 2 243 700,00 | | | | | 0,00 | | | | 6 542 716,92 | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 2 243 700,00 | | | | | 0,00 | | | | 6 542 716,92 | | |  |
| 1.1.1.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | 2 243 700,00 | | | | | 0,00 | | | | 6 542 716,92 | | |  |
| 1.1.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | | | | | 2 243 700,00 | | | | | 0,00 | | | | 6 542 716,92 | | |  |
| 1.1.1.2. | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | 2 243 700,00 | | | | | 0,00 | | | | 6 542 716,92 | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2 799 680,00 | | |  |
| 1.2 | | | Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные | | | | | | 7 237 239,73 | | | | | 9 825 286,31 | | | | 21 739 019,21 | | |  |
|  | 1.2.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
|  | 1.2.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
|  | 1.2.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 7 237 239,73 | | | | | 9 825 286,31 | | | | 21 739 019,21 | | | |
|  | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | 9 480 939,73 | | | | | 9 825 286,31 | | | | 31 081 416,13 | | | |
|  | консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | 2 243 700,00 | | | | | 0,00 | | | | 6 542 716,92 | | | |
|  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
|  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
|  | Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | 7 237 239,73 | | | | | 9 825 286,31 | | | | 24 538 699,21 | | | |

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах | 0,00 | 259 422,18 | 309 342,18 | 412 778,56 | 512 778,56 | 728 312,79 | 873 545,75 | 1 070 246,47 | 1 266 947,19 | 1 518 645,4 | 2 046 999,3 | 2 243 700,00 |
| 1.2. | Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 259 422,18 | 309 342,18 | 412 778,56 | 512 778,56 | 728 312,79 | 873 545,75 | 1 070 246,47 | 1 266 947,19 | 1 518 645,4 | 2 046 999,3 | 2 243 700,00 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Показатели будут актуализированы по итогу проведения аудита мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецк, с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с федеральным проектом "Чистый воздух". |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Чистый воздух  (Кемеровская область – Кузбасс) | | |  |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Утвержден и актуализирован комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Новокузнецк" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Комплексный план мероприятий по снижению ​загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Новокузнецке включает в себя мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников выбросов. | | Да | - | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.12.2018 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. |  | | - | - | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. |  | | - | - | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. |  | | - | - | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2 | Результат "Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | За счет реализации мероприятий комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет средств федерального бюджета достигнуто снижение совокупного объема выбросов на 2,9696 %. | | Да | - | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Высоцкий С.В. | Отчет Представлен отчет в Росприроднадзор с приложением подтверждающих документов | | - | - | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа - | | - | ГИИС УНП "Элетронный бюджет" | |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Представление в Росприроднадзор отчета о реализации мероприятий комплексного плана | | - | - | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Высоцкий С.В. | Постановление | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | 03 | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Документ | - | 01.03.2022 | Взаимо | Взаимо | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|  | утвержден (подписан)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Ивлев О.В. | Постановление - | | - | - | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2022 | 01 | 03 | Ивлев О.В. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о | - | 31.12.2022 | 02 | 04 | Ивлев О.В. | Соглашение - | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ивлев О.В. | Отчет - | | - | - | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Представление в Минприроды России отчёта о реализации мероприятий комплексного плана | | - | - | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | 06 | Высоцкий С.В. | Отчет Предоставление в Минприроды России отчета о реализации мероприятий комплексного плана | | - | - | |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Высоцкий С.В. | Постановление - | | - | - | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2023 | 01 | 03 | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | 02 | 04 | Высоцкий С.В. | Соглашение - | | - | - | |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет - | | - | - | |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Высоцкий С.В. | Отчет Представление в Минприроды России отчёта о реализации мероприятий комплексного плана | | - | - | |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Высоцкий С.В. | Постановление - | | - | - | |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2024 | 01 | 03 | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 1.2.23 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2024 | 02 | 04 | Высоцкий С.В. | Соглашение - | | - | - | |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными | Высоцкий С.В. | Отчет - | | - | - | |
|  | трансфертов" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3 | Результат "Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | За счет реализации мероприятий комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями - участниками федерального проекта за счет внебюджетных источников достигнуто снижение совокупного объема выбросов на 10,3422 %. | | Да | - | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | воздух | |  |  | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"" | - | 31.07.2022 | 01 | 03 | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.08.2022 | 02 | 04 | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами | | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  | мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |  |  | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.09.2022 | 03 | 05 | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.11.2022 | 04 | 06 | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, | | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |  |  | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ивлев О.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Получен | - | 30.04.2023 | Взаимо | Взаимо | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - | | - | - | |
|  | отчет о деятельности организации" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |  |  | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | воздух | |  |  | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных | | - | - | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |  |  | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Получен | - | 31.10.2024 | Взаимо | Взаимо | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - | | - | - | |
|  | отчет о деятельности организации" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |  |  | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | - | - | |
| 2 | Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Высоцкий С.В. | Сформирована база данных по загрязнителям и их вкладам в состояние атмосферного воздуха | | Да | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа | | - | - | |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа | | - | - | |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа | | - | - | |
|  | документа " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа | | - | - | |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа | | - | - | |
| 2.2 | Результат "В городе Новокузнецке снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха." | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | За счет реализации мероприятий снижение уровня загрязнения атмосферы, оценка которого проводится Росгидрометом в соответствии с "РД 52.04.667-2005. Руководящий документ. Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию". | | Да | - | |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Отчет Предоставлен отчет в Росприроднадзор с приложением подтверждающих документов. | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 2.3 | Результат "Сформирован портфель инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу в городе Новокузнецке" | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Сформированы перечни инвестиционных программ предприятий, а также концессионных соглашений проектов, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | Да | - | |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Высоцкий С.В. |  | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. |  | | - | - | |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. |  | | - | - | |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Высоцкий С.В. |  | | - | - | |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Высоцкий С.В. | Прочий тип документа | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| **Участники регионального проекта** | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ивлев О. В. | Министр | Панов А. А. | 25 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Миняева О. Н. | Начальник отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы | Ивлев О. В. | 30 |  |
| Утвержден и актуализирован комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Новокузнецк | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Высоцкий С. В. | Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса | Панов А. А. | 25 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Старосвет Л. В. | заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса | Панов А. А. | 4 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Рубан С. В. | Министр транспорта Кузбасса | Панов А. А. | 4 |  |
| Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Высоцкий С. В. | Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса | Панов А. А. | 25 |  |
| Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Высоцкий С. В. | Директор | - | 30 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Старосвет Л. В. | заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса | Панов А. А. | 4 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Рубан С. В. | Министр транспорта Кузбасса | Панов А. А. | 4 |  |
| В городе Новокузнецке снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха. | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Высоцкий С. В. | Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса | Панов А. А. | 25 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Старосвет Л. В. | заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса | Панов А. А. | 4 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Рубан С. В. | Министр транспорта Кузбасса | Панов А. А. | 4 |  |
| Сформирован портфель инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу в городе Новокузнецке | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Высоцкий С. В. | Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса | Панов А. А. | 25 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Старосвет Л. В. | заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса | Панов А. А. | 4 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Рубан С. В. | Министр транспорта Кузбасса | Панов А. А. | 4 |  |
| Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке  Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке | | | | | |  |
| 16 | Ответственный за достижение | Высоцкий С. В. | Директор | - | 30 |  |
|  | результата регионального проекта |  |  |  |  |  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

«Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Чистая страна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 20.09.2022 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Панов Андрей Анатольевич, Заместитель Губернатора Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Ивлев Олег Валериевич, Министр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Соленцов Роман Вячеславович, Заместитель министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Экология, недропользование и рациональное водопользование" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | |  | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, ТЫС ЧЕЛ | | | | | Основной показатель | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | 552,5000 | | |
| (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | |  | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт | | | | | Основной показатель | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | 1,0000 | | |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  По состоянию на 31 декабря 2024 года за счет ликвидации несанкционированных свалок в границах городов будут восстановлены 2 316,8 гектаров земель и улучшено качество жизни 20 411,6 тысяч человек  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | По состоянию на 31 декабря 2024 года за счет ликвидации несанкционированных свалок в границах городов будут восстановлены 7,203 гектаров земель и улучшено качество жизни 552,5 тысяч человек | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 1 шт | | | | | | | | | | |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | |
| 1 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт | | | 22,19 | | | | 51,31 | | | 97,67 | | | |
| 1.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Кемеровская область - Кузбасс) | | | 15,78 | | | | 36,48 | | | 69,44 | | | |
| 1.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 22,19 | | | | 51,31 | | | 97,67 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 19,97 | | | | 46,18 | | | 87,90 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 19,97 | | | | 46,18 | | | 66,15 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 2,22 | | | | 5,13 | | | 9,77 | | | |
| 1.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | 22,19 | | | | 51,31 | | | 97,67 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | | | | | 15,78 | | | | 36,48 | | | 69,44 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | 22,19 | | | | 51,31 | | | 97,67 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | 19,97 | | | | 46,18 | | | 87,90 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | 19,97 | | | | 46,18 | | | 66,15 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | 2,22 | | | | 5,13 | | | 9,77 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | | Должность | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | Ивлев О.В. | | | | | | Министр | | | | | | | | | Панов А.А. | | | | | | | | 30 | | | | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | Соленцов Р.В. | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 | | | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Участник проекта | | | Анисимов Д.В. | | | | | | Глава города Кемерово | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | | |
| Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Ивлев О.В. | | | | | | Министр | | | | | | | | | Панов А.А. | | | | | | | | 30 | | | | | |
| 5 | | | Участник регионального проекта | | | Высоцкий С.В. | | | | | | Директор | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чистая страна  (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт0 | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Ивлев О. В., Министр | | | | | | По состоянию на 31 декабря 2024 года за счет ликвидации несанкционированных свалок в границах городовбудут восстановлены7,203 гектаров земель и улучшено качество жизни 552,5 тысяч человек | | | | | | | | - | | | | |
| 1.1 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Ивлев О. В., Министр | | | | | | Паспорт проекта Паспорт | | | | | | | |  | | | | |
| 1.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.2 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Ивлев О. В., Министр | | | | | | Паспорт проекта Паспорт | | | | | | | |  | | | | |
| 1.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.3 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации | | | | | | - | | | 31.12.202 | | | | Ивлев О. В., | | | | | | Паспорт проекта Паспорт | | | | | | | | РРП | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | |  | | | 4 | | | | Министр | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.4 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Ивлев О. В., Министр | | | | | | Паспорт проекта Паспорт | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.5 | | | КТ: Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по рекультивации объекта | | | | | | - | | | 22.11.2022 | | | | Анисимов Д. В., Глава города Кемерово | | | | | | Протокол подтверждающий подведение итогов | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.6 | | | КТ: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации объекта | | | | | | - | | | 13.12.2022 | | | | Анисимов Д. В., Глава города Кемерово | | | | | | 1 Контракт на выполнение работ | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.7 | | | КТ: Строительство наблюдательных скважин (2 шт.) | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Анисимов Д. В., Глава города Кемерово | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.8 | | | КТ: Завершение технического этапа рекультивации | | | | | | - | | | 30.04.2024 | | | | Анисимов Д. В., Глава города | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | | | РРП | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | Кемерово | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.9 | | | КТ: Завершение биологического этапа рекультивации | | | | | | - | | | 31.10.2024 | | | | Анисимов Д. В., Глава города Кемерово | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.10 | | | КТ: Выполнены работы по рекультивации полигона ТБО Кировского района | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Анисимов Д. В., Глава города Кемерово | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |

**Паспорт**

**регионального проекта**

«**Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений  
и адаптация к изменениям климата**»

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Срок реализации проекта | 01.01.2024  (лата начала) | 31.12.2030  (дата окончания) |
| Куратор регионального проекта | Панов Андрей Анатольевич | заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса  (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) | | |
| Руководитель регионального проекта | Ивлев Олег Валериевич | министр природных ресурсов и экологии Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Соленцов Роман Вячеславович | заместитель министра природных ресурсов и экологии Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и государственными программами Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственные программы) | 1. Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».  2. Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды» | | | |

**2. показатели регионального проекта**

**«Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Признак  возрастания/  убывания | Нарастаю-щий итог | Декомпозиция на муниципальные образования |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Наименование задачи: ««Предотвращено негативное воздействие вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, путём реализации водохозяйственных мероприятий, в том числе расчистка русел рек, обеспечение населённых пунктов, объектов экономики и социальной сферы сооружениями инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) (гидроузлов), расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения)» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов | «ГП РФ», «ГП» | км | 86,261 | 2023 | 86,581 | 86,901 | 87,241 | 87,581 | 87,921 | 88,261 | 88,261 | возрастающий | да | нет |
| 1.2 | Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | «ГП РФ», «ГП» | км | 1,598 | 2023 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | возрастающий | нет | нет |
| 1.3 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в отчётном году в безопасное техническое состояние | «ГП РФ», «ГП» | шт. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | нет | нет |
| 1.4 | Количество установленных границ зон затопления, подтопления территорий Кемеровской области - Кузбасса | «ГП» | шт. | 12 | 2023 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | возрастающий | да | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. Наименование задачи: «Обеспечена охрана водных объектов, улучшено их экологического состояния» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяжённость установленных (нанесённых на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов | «ГП РФ», «ГП» | км | 5690,7 | 2023 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | возрастающий | да | нет |
| 2.2 | Обоснование показателей для расчета субвенций из федерального бюджета | «ГП РФ», «ГП» | шт. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | нет | нет |
| 3. Наименование задачи: «Осуществлена адаптация Кемеровской области – Кузбасса к изменениям климата» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество актуализированных планов адаптации к изменениям климата Кемеровской области - Кузбасса | «ГП» | шт. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | нет | нет |

**3. план достижения показателей регионального проекта**

**«Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| янв. | февр. | **март** | апрель | май | **июнь** | июль | август | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Наименование задачи: ««Предотвращено негативное воздействие вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, путём реализации водохозяйственных мероприятий, в том числе расчистка русел рек, обеспечение населённых пунктов, объектов экономики и социальной сферы сооружениями инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) (гидроузлов), расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения)» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов | «ГП РФ», «ГП» | км | 86,261 | 86,261 | 86,261 | 86,261 | 86,261 | 86,261 | 86,261 | 86,261 | 86,261 | 86,261 | 86,581 | 86,581 |
| 1.2 | Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | «ГП РФ», «ГП» | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в отчётном году в безопасное техническое состояние | «ГП РФ», «ГП» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4 | Количество установленных границ зон затопления, подтопления территорий Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 |
| 2. Наименование задачи: «Обеспечена охрана водных объектов, улучшено их экологическое состояние» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяжённость установленных (нанесённых на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | км | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 | 5690,7 |
| 2.2 | Обоснование показателей для расчета субвенций из федерального бюджета | - | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Наименование задачи: «Адаптация Кемеровской области – Кузбасса к изменениям климата» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество актуализированных планов адаптации к изменениям климата Кемеровской области - Кузбасса | - | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**4. мероприятия (результаты) регионального проекта**

**«Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Наименование задачи: «Предотвращено негативное воздействие вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, путём выполнения водохозяйственных мероприятий, в том числе расчистка русел рек, обеспечение населённых пунктов, объектов экономики и социальной сферы сооружениями инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) (гидроузлов), расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения)» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расчистка русла реки Уса в Междуреченском городском округе Кемеровской области – Кузбасса. 1 участок | км | 0,24 | 2023 | 0,56 | 0,88 | 1,22 | 1,56 | 1,9 | 2,24 | 2,24 | повышение степени защищенности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод | выполнение работ | нет | да |
| 1.2 | Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области,  2-я очередь | км | 0 | 2023 | 0 | 2,405 | - | - | - | - | - | повышение степени защищенности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод | реконструкция объекта недвижимого имущества | нет | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3 | Установление границ зон затопления, подтопления территорий Кемеровской области - Кузбасса | шт. | 12 | 2023 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | повышение степени защищённости населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод | выполнение работ | нет | да |
| 2. Наименование задачи: «Обеспечена охрана водных объектов, улучшено их экологическое состояние» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обоснование достоверного определения коэффициентов водохозяйственной обстановки для расчета субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Кемеровской области - Кузбасса для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | шт. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сохранение и восстановление водных объектов  до состояния, обеспечивающего благоприятные условия жизни населения | выполнение работ | нет | да |
| 3. Наименование задачи: «Осуществлена адаптация Кемеровской области – Кузбасса к изменениям климата» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка паспорта климатической безопасности территории Кемеровской области – Кузбасса и корректировка плана адаптации к изменениям климата | шт. | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | обеспечение климатической безопасности территории Кемеровской области – Кузбасса | выполнение работ | нет | да |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**  
**«Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Итого по региональному проекту**, в том числе: | 315 037,2 | 414 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729 143,4 |
| Региональный бюджет, из них: | 304 329,7 | 398 665,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702 995,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 73 790,4 | 324 550,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398 341,2 |
| Местный бюджет | 10 707,5 | 15 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 148,1 |
| Наименование задачи: «Предотвращено негативное воздействие вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, путём реализации водохозяйственных мероприятий, в том числе расчистка русел рек, обеспечение населённых пунктов, объектов экономики и социальной сферы сооружениями инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) (гидроузлов), расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения)» | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия (результата): **«**Расчистка русла реки Уса в Междуреченском городском округе Кемеровской области – Кузбасса. 1 участок», всего | 28 092,3 | 28 092,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 28 092,3 | 28 092,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 28 092,3 | 28 092,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование мероприятия (результата): **«**Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области, 2-я очередь», всего | 267 686,7 | 386 014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 256 979,2 | 370 573,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 45 698,1 | 296 458,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10 707,5 | 15 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование мероприятия (результата): **«**Установление границ зон затопления, подтопления территорий Кемеровской области - Кузбасса», всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование задачи: «Обеспечена охрана водных объектов, улучшено их экологическое состояние» | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия (результата): **«**Обоснование достоверного определения коэффициентов водохозяйственной обстановки для расчета субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Кемеровской области - Кузбасса для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений», всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование задачи: «Осуществлена адаптация Кемеровской области – Кузбасса к изменениям климата» | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия (результата): **«**Разработка паспорта климатической безопасности территории Кемеровской области – Кузбасса и корректировка плана адаптации к изменениям климата», всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. план исполнения бюджета кемеровской области – кузбасса**

**в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение**  
**регионального проекта «Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец  2024 года |
| январь | февраль | **март** | апрель | май | **июнь** | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Наименование задачи: «Предотвращено негативное воздействие вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, путём реализации водохозяйственных мероприятий, в том числе расчистка русел рек, обеспечение населённых пунктов, объектов экономики и социальной сферы сооружениями инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) (гидроузлов), расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения)» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расчистка русла реки Уса в Междуреченском городском округе Кемеровской области – Кузбасса. 1 участок» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 092,3 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области, 2-я очередь» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267 686,7 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Установление границ зон затопления, подтопления территорий Кемеровской области - Кузбасса» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Наименование задачи: «Обеспечена охрана водных объектов, улучшено их экологическое состояние» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обоснование достоверного определения коэффициентов водохозяйственной обстановки для расчета субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Кемеровской области - Кузбасса для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Наименование задачи: «Осуществлена адаптация Кемеровской области – Кузбасса к изменениям климата» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Разработка паспорта климатической безопасности территории Кемеровской области – Кузбасса и корректировка плана адаптации к изменениям климата» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Охрана водных объектов, защита от наводнений

и иных негативных воздействий вод, обеспечение

безопасности гидротехнических сооружений

и адаптация к изменениям климата»

**Дополнительные и обосновывающие материалы**

**регионального проекта «Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата»**

**План реализации регионального проекта**

**«Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод,   
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (участник государственной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование задачи: «Предотвращено негативное воздействие вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, путём реализации водохозяйственных мероприятий, в том числе расчистка русел рек, обеспечение населённых пунктов, объектов экономики и социальной сферы сооружениями инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) (гидроузлов), расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения)» | | | | |
| 1.1 | Расчистка русла реки Уса в Междуреченском городском округе Кемеровской области – Кузбасса. 1 участок | 2023 год | 2029 год | МПР Кузбасса |  |
| 1.1.К.1 | Реализация мероприятия и приёмка выполненных в 2024 году работ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МПР Кузбасса | Заключение о приёмке выполненных работ № 2 |
| 1.1.К.2 | Реализация мероприятия и приёмка выполненных в 2025 году работ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | МПР Кузбасса | Заключение о приёмке выполненных работ № 3 |
| 1.1.К.3 | Реализация мероприятия и приёмка выполненных в 2026 году работ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МПР Кузбасса | Заключение о приёмке выполненных работ № 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.К.4 | Реализация мероприятия и приёмка выполненных в 2027 году работ | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МПР Кузбасса | Заключение о приёмке выполненных работ № 5 |
| 1.1.К.5 | Реализация мероприятия и приёмка выполненных в 2028 году работ | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МПР Кузбасса | Заключение о приёмке выполненных работ № 6 |
| 1.1.К.6 | Реализация мероприятия и приёмка выполненных в 2029 году работ | 01.01.2029 | 31.12.2029 | МПР Кузбасса | Заключение о приёмке выполненных работ № 7 |
| 1.2 | Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области, 2-я очередь | 2023 | 2025 | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, МПР Кузбасса, Администрация Междуреченского городского округа, МКУ «Управление  капитального строительства» (г. Междуреченск),  подрядная организация ООО «СтройОптимум» (г. Златоуст) |  |
| 1.2.К1 | Выполнение строительно - монтажных работ | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Акты о приёмке выполненных работ, размещённые на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки) |
| 1.2.К2 | Выполнение строительно - монтажных работ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акты о приёмке выполненных работ, размещённые на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки) |
| 1.2.К3 | Выполнение строительно - монтажных работ | 01.01.2025 | 31.08.2025 | Акты о приёмке выполненных работ, размещённые на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки) |
| 1.2.К4 | Приёмка законченного строительством объекта | 31.08.2025 | 15.11.2025 | МКУ «Управление капитального строительства» (г. Междуреченск),  подрядная организация ООО «СтройОптимум» (г. Златоуст) | Акт приёмки законченного строительством объекта |
| 1.2.К5 | Получение заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов (ЗОС) | 15.11.2025 | 15.12.2025 | МКУ «Управление капитального строительства» (г. Междуреченск), Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса (г. Кемерово) | Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов (ЗОС), выданное Инспекцией государственного строительного надзора Кузбасса |
| 1.2.К6 | Объект введён в эксплуатацию | 15.12.2025 | 30.12.2025 | Администрация Междуреченского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства» (г. Междуреченск) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Установление границ зон затопления, подтопления территорий Кемеровской области - Кузбасса | 2020 год | 2024 год |  |  |
| 1.3.К.1 | Направление предложений по установлению границ зон затопления, подтопления территорий в Верхне-обское бассейновое водное управление | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МПР Кузбасса | Сопроводительное письмо |
| 1.3.К.2 | Получение уведомлений о внесении сведений в Государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МПР Кузбасса | Уведомления |
| 2 | Наименование задачи: «Обеспечена охрана водных объектов, улучшено их экологическое состояние» | | | | |
| 2.1 | Обоснование достоверного определения коэффициентов водохозяйственной обстановки для расчета субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Кемеровской области - Кузбасса для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 2024 | 2024 | МПР Кузбасса |  |
| 2.1.К.1 | Заключение государственного контракта на выполнение работ | 01.01.2024 | 01.05.2024 | МПР Кузбасса | Государственный контракт |
| 2.1.К.2 | Приёмка выполненных работ по государственному контракту | 01.10.2024 | 31.12.2024 | МПР Кузбасса | Заключение о приёмке выполненных работ |
| 3 | Наименование задачи: «Осуществлена адаптация Кемеровской области – Кузбасса к изменениям климата» | | | | |
| 2.1.К.1 | Заключение государственного контракта на выполнение работ | 01.01.2024 | 01.05.2024 | МПР Кузбасса | Государственный контракт |
| 2.1.К.2 | Приёмка выполненных работ по государственному контракту | 01.10.2024 | 31.12.2024 | МПР Кузбасса | Заключение о приёмке выполненных работ |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Природопользование»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | МПР Кузбасса (министр природных ресурсов и экологии Кузбасса) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий «Природопользование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1 | Задача: «Воспроизводство запасов ОПИ для удовлетворения потребностей строительной индустрии Кемеровской области - Кузбасса в строительных материалах  до 2030 года, млн куб. м» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество ОПИ, добытых на территории Кемеровской области - Кузбасса | возрастание | «КПМ» | млн куб. м | 9,3 | 2022 | 9,4 | | 9,4 | | 9,4 | | 9,4 | | 9,4 | | 9,4 | | 9,4 | | МПР Кузбасса |
| 2 | Задача: «Обеспечение устойчивого водопользования в соответствии со схемами комплексного использования и охраны водных объектов, квотами забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, а также в соответствии с нормативами допустимого воздействия на водные объекты» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Охват водопользователей разрешительными документами к 2030 году 97 % | возрастание | «КПМ» | процент | 95,36 | 2022 | 95,5 | | 95,7 | | 96 | | 96,2 | | 96,5 | | 96,8 | | 97 | | МПР Кузбасса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 3 | Задача: «Повышение эффективности государственного управления в области водных отношений за счёт использования и широкого применения информационных технологий в сфере развития водохозяйственного комплекса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля зарегистрированных договоров водопользования в Государственном водном реестре, заключенных субъектами Российской Федерации в электронном виде посредством цифровой платформы «Водные данные» | возрастание | соответствует | % | 5 | 2023 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | МПР Кузбасса |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Природопользование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия  (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Воспроизводство запасов ОПИ для удовлетворения потребностей строительной индустрии Кемеровской области - Кузбасса в строительных материалах до 2030 года, млн куб. м» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения» | Количество проведённых аукционов по выдаче лицензий на право пользования участками недр местного значения | Организация и проведение аукционов на получение права пользования недрами для добычи ОПИ. Оформление и выдача дополнений к лицензиям на пользование недрами, переоформлению лицензий на пользование недрами, принятие решений и публикация объявлений о досрочном прекращении права пользования недрами | шт. | 0 | 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс» | Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс | Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс. Реализация мероприятия позволяет иметь в наличии минерально-сырьевую базу на территории Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающую потребности устойчивого развития добывающих мощностей базовых отраслей промышленности | млн куб. м | 42,6 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Реализация проекта «Федеральная государственная информационная система «Автоматизированная система лицензирования недропользования» (ФГИС «АСЛН»)» | Доля предоставленных сведений об участках недр местного значения | Трансформация отрасли экологии и природопользования посредством внедрения электронных сервисов в повседневную жизнь в целях снижения экологических рисков, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  Создание условий для использования для отрасли единых платформенных решений | процент | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Реализация проекта «Федеральная государственная информационная система «Единый фонд геологической информации о недрах» (ФГИС «ЕФГИ»)» | Доля предоставленных сведений о геологической информации, имеющейся в органах государственной власти | процент | 40 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение устойчивого водопользования в соответствии со схемами комплексного использования и охраны водных объектов, квотами забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, а также в соответствии с нормативами допустимого воздействия на водные объекты»  3. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий:«Повышение эффективности государственного управления в области водных отношений за счёт использования и широкого применения информационных технологий в сфере развития водохозяйственного комплекса» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Заключение договоров водопользования и принятие решений о предоставлении водных объектов в пользование» | оказание услуг | Выдача разрешительных документов на водопользование в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации | шт. | 1 | 2023 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Регистрация договоров водопользования в Государственном водном реестре, заключенных в электронном виде посредством цифровой платформы «Водные данные» | оказание услуг | Постепенный переход предоставления государственной услуги по заключению договоров водопользования в электронном виде |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Природопользование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Природопользование»** (всего), в том числе: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 1 120,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 1 120,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Недропользование»** (всего), в том числе: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 1 120,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 1 120,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) **«**Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения» (всего), в том числе: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 1 120,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 1 120,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие (результат) «Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс**»** (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Реализация проекта «Федеральная государственная информационная система «Автоматизированная система лицензирования недропользования» (ФГИС «АСЛН»)» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Реализация проекта «Федеральная государственная информационная система «Единый фонд геологической информации о недрах» (ФГИС «ЕФГИ»)» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Заключение договоров водопользования и принятие решений о предоставлении водных объектов в пользование» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Регистрация договоров водопользования в Государственном водном реестре, заключенных в электронном виде посредством цифровой платформы «Водные данные» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий   
«Экология и охрана окружающей среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | МПР Кузбасса (министр природных ресурсов и экологии Кузбасса |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий «Экология и охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Обеспечение потребностей государства и населения в информации о состоянии окружающей среды, а также функционирования и развития государственной наблюдательной сети, а также системы сбора, обработки и распространения информации о загрязнении окружающей среды».  Задача «Повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан, воспитание в гражданах ответственного отношения к природной среде, стимулирование населения и общественных организаций к участию в природоохранной деятельности»  Задача «Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира».  Задача «Обеспечение рационального и эффективного использования природных ресурсов».  Задача «Обеспечение эффективности регионального государственного контроля (надзора) за выполнением требований законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, в том числе исполнения не менее 70% выданных предписаний» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух, от всех стационарных источников, всего | убывающий | «КПМ» | тыс. тонн | 1500 | 2023 | 1408 | 1400 | 1395 | 1390 | 1385 | 1380 | 1370 | МПР Кузбасса |
| 1.2 | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды | возрастающий | «КПМ» | процент | 70 | 2023 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | МПР Кузбасса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3 | Доля проверяемых объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с использованием ТОР КНД | возрастающий | «КПМ» | процент | 10 | 2023 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | МПР Кузбасса |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Экология и охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение потребностей государства и населения в информации о состоянии окружающей среды, а также функционирования и развития государственной наблюдательной сети, а также системы сбора, обработки и распространения информации о загрязнении окружающей среды» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществление мониторинга, содержание, модернизация и обеспечение функционирования наблюдательной сети за состоянием и загрязнением окружающей среды, предусмотренные планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» | оказание услуг (выполнение работ) | Количество муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, охваченных мониторингом окружающей среды и радиационной обстановки, нарастающим итогом | единиц | 1 | 2023 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан, воспитание в гражданах ответственного отношения к природной среде, стимулирование населения и общественных организаций к участию в природоохранной деятельности» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Экологическое просвещение» | проведение массовых мероприятий | Количество проведённых экологических мероприятий нарастающим итогом. Расчёт показателя осуществляется нарастающим путём суммирования абсолютного числа проведённых экологических мероприятий на территории Кузбасса. Значение показателя зависит от количества потенциальных потребителей, стоимости затрат с учётом лимита бюджетных ассигнований, выделяемых на финансирование мероприятия | единиц | 8 | 2023 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
| 3. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Ведение Красной книги Кузбасса, в том числе мониторинг объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Кузбасса, предусмотренный планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» | Обеспечение привлечения квалифицированных кадров | Количество муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, охваченных мониторинговыми исследованиями видов животных, растений и грибов, занесённых в Красную книгу Кузбасса в период между изданиями Красной книги Кузбасса, нарастающим итогом | единиц | 1 | 2023 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| 4. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: обеспечение рационального и эффективного использования природных ресурсов | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» | Обеспечение привлечения квалифицированных кадров | Количество проведённых государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня, нарастающим итогом | единиц | 1 | 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение эффективности регионального государственного контроля (надзора) за выполнением требований законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, в том числе исполнения не менее 70% выданных предписаний» | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора)» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Экология и охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Экология и охрана окружающей среды»** (всего), в том числе: | 499409,60 | 508708,00 | 508708,00 | 2207,00 | 2207,0 | 2207,0 | 2207,0 | 1525653,6 |
| Региональный бюджет, из них: | 499409,60 | 508708,00 | 508708,00 | 2207,00 | 2207,00 | 2207,00 | 2207,00 | 1525653,6 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат) «**Осуществление мониторинга, содержание, модернизация и обеспечение функционирования наблюдательной сети за состоянием и загрязнением окружающей среды, предусмотренные планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды**»** (всего), в том числе: | 118472,4 | 8792,4 | 8792,4 | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет, из них: | 118472,4 | 8792,4 | 8792,4 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат) «**Экологическое просвещение» (всего), в том числе: | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятие (результат) «**Ведение Красной книги Кузбасса, в том числе мониторинг объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Кузбасса, предусмотренный планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (всего), в том числе: | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет, из них: | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат) «**Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» (всего), в том числе: | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат) «**Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями» | 377530,2 | 496508,6 | 496508,6 | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет, из них: | 377530,2 | 496508,6 | 496508,6 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат) «**Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет, из них: | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 8 400,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение функционирования Министерства природных ресурсов  
и экологии Кузбасса и подведомственных учреждений»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | МПР Кузбасса (министр природных ресурсов и экологии Кузбасса |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды» |

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение деятельности МПР Кузбасса и подведомственных учреждений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата расходов на выплаты сотрудникам органа исполнительной власти» | Осуществление текущей деятельности | В рамках мероприятия обеспечивается финансирование содержания МПР Кузбасса в части выплат сотрудникам, связанные с осуществлением деятельности, а также страховых взносов по обязательному страхованию сотрудников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность органа исполнительной власти в части закупок товаров, работ и услуг на его обеспечение» | Осуществление текущей деятельности | В рамках мероприятия осуществляется приобретение товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение реализации функций и осуществления полномочий МПР Кузбасса (включая обеспечение эксплуатации и ремонта используемых для осуществления деятельности зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, оплату коммунальных услуг, оплату хозяйственных расходов, арендной платы, осуществление закупок необходимого имущества и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Кузбасса учреждений в сфере охраны окружающей среды»: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата расходов на выплаты сотрудникам учреждений» | Осуществление текущей деятельности | В рамках мероприятия обеспечивается финансирование содержания подведомственного учреждения в части выплат сотрудникам, связанные с осуществлением деятельности, а также страховых взносов по обязательному страхованию сотрудников ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса». | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность учреждений в части закупок товаров, работ и услуг на обеспечение функций учреждения» | Осуществление текущей деятельности | В рамках мероприятия осуществляется приобретение товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение  реализации функций и  осуществления полномочий по закрепленным видам деятельности ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» (включая обеспечение эксплуатации и ремонта используемых для осуществления деятельности зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, оплату коммунальных услуг, оплату хозяйственных расходов, арендной платы, осуществление закупок необходимого имущества и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность учреждений в части уплаты налогов, взносов и иных платежей в бюджет» | Осуществление текущей деятельности | В рамках мероприятия обеспечивается финансирование содержания подведомственного учреждения ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» в части уплаты им налогов, взносов и иных платежей в бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение деятельности МПР Кузбасса и подведомственных учреждений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МПР Кузбасса и подведомственных учреждений»** (всего), в том числе: | 116 371,4 | 115 791,5 | 115 791,5 | - | - | - | - | 347 954,4 |
| Региональный бюджет, из них: | 116 371,4 | 115 791,5 | 115 791,5 | - | - | - | - | 347 954,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса»** (всего), в том числе: | 61 295,0 | 60 715,1 | 60 715,1 | - | - | - | - | 182 725,2 |
| Региональный бюджет, из них: | 61 295,0 | 60 715,1 | 60 715,1 | - | - | - | - | 182 725,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие (результат) «**Обеспечена оплата расходов на выплаты сотрудникам органа исполнительной власти**»** (всего), в том числе: | 59 306,9 | 58 727,0 | 58 727,0 | - | - | - | - | 176 760,9 |
| Региональный бюджет, из них: | 59 306,9 | 58 727,0 | 58 727,0 | - | - | - | - | 176 760,9 |
| Федеральный бюджет (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие (результат) «**Обеспечена деятельность органа исполнительной власти в части закупок товаров, работ и услуг на его обеспечение**»** (всего), в том числе: | 1 988,1 | 1 988,1 | 1 988,1 | - | - | - | - | 5 964,3 |
| Региональный бюджет, из них: | 1 988,1 | 1 988,1 | 1 988,1 | - | - | - | - | 5 964,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Кузбасса учреждений в сфере охраны окружающей среды»** (всего), в том числе: | 55 076,4 | 55 076,4 | 55 076,4 | - | - | - | - | 165 229,2 |
| Региональный бюджет, из них: | 55 076,4 | 55 076,4 | 55 076,4 | - | - | - | - | 165 229,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятие (результат)** «Обеспечена оплата расходов на выплаты сотрудникам учреждений»(всего), в том числе: | 48 732,0 | 48 732,0 | 48 732,0 | - | - | - | - | 146 196,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 48 732,0 | 48 732,0 | 48 732,0 | - | - | - | - | 146 196,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие (результат)** «Обеспечена деятельность учреждений в части закупок товаров, работ и услуг на обеспечение функций учреждения» (всего), в том числе: | 6 154,4 | 6 154,4 | 6 154,4 | - | - | - | - | 18 463,2 |
| Региональный бюджет, из них: | 6 154,4 | 6 154,4 | 6 154,4 | - | - | - | - | 18 463,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие (результат)** «Обеспечена деятельность учреждений в части уплаты налогов, взносов и иных платежей в бюджет» (всего), в том числе: | 190,0 | 190,0 | 190,0 | - | - | - | - | 570,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 190,0 | 190,0 | 190,0 | - | - | - | - | 570,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 1

к государственной программе Кемеровской области – Кузбасса

«Природопользование и охрана окружающей среды»

**ПРАВИЛА**

**предоставления и распределения субсидий**  
**из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса  
в рамках регионального проекта «Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация  
к изменениям климата»**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, условия и методику предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса (далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования) в рамках регионального проекта «Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата».

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий по следующим направлениям:

а) ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов, повышение рациональности использования водных ресурсов (строительство и реконструкция гидроузлов прудов (водохранилищ) сезонного и многолетнего регулирования стока);

б) обеспечение защищённости населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод, в том числе:

капитальный ремонт и реконструкция муниципальных гидротехнических сооружений прудов, расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод  
(за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения);

строительство, реконструкция, капитальный ремонт сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.

3. Исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса, курирующим реализацию предусмотренных настоящими Правилами мероприятий, является Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее - МПР Кузбасса).

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий производится МПР Кузбасса на основании следующих критериев:

а) наличие в муниципальном образовании гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном или неудовлетворительном состоянии, являющихся муниципальной собственностью, авария на которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц;

б) наличие на территории муниципального образования населения и социально значимых объектов, подверженных негативному воздействию вод, требующих выполнения мероприятий по их защите.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

5.1. Наличие нормативного правового акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии  
с требованиями нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса.

5.2. Заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств,  
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия,  
и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

5.3. Наличие утвержденной проектной документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта.

5.4. Представление бюджетной заявки с пакетом обосновывающих документов (далее - бюджетная заявка) в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным агентством водных ресурсов.

6. Бюджетные заявки на очередной финансовый год и плановый период представляются органом местного самоуправления муниципального образования в МПР Кузбасса не позднее 15 января года, предшествующего очередному году планируемого периода.

Бюджетные заявки могут быть представлены в иные сроки согласно решениям и поручениям Правительства Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства водных ресурсов, Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

7. МПР Кузбасса рассматривает представленные бюджетные заявки и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в случае несоответствия документов, представленных в составе заявки, установленным требованиям.

8. Распределение субсидий между местными бюджетами осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, исходя из следующих показателей:

а) потребность в средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, на соответствующий финансовый год;

б) размер субсидии, предоставляемой в рамках Государственной программы бюджету муниципального образования из областного бюджета (VСУБС.), определяется по формуле:

VСУБС. = C x У / 100,

где:

C, тыс. рублей - сметная стоимость работ и затрат по реализации мероприятия, планируемых к освоению в соответствующем финансовом году, определяемая на основании утвержденной проектной документации и заключенных муниципальных контрактов;

У, процентов - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета.

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключённого МПР Кузбасса с уполномоченным органом муниципального образования, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и в соответствии с пунктами  
8 - 10 Правил, утверждённых постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 № 377.

10. При заключении соглашения получатель представляет в МПР Кузбасса следующие надлежаще оформленные и заверенные документы:

а) выписку из нормативного правового акта о местном бюджете (сводной бюджетной росписи), подтверждающую включение в бюджет муниципального образования средств на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, на софинансирование которых предоставляются субсидии или иные межбюджетные трансферты;

б) выписку из муниципальной программы, содержащей заявляемые мероприятия.

11. Порядок оценки эффективности использования субсидии.

Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно МПР Кузбасса путём сравнения фактически достигнутых значений результатов использования субсидии за отчётный год с их плановыми значениями, предусмотренными соглашением.

12. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к муниципальному образованию.

12.1. В случае если муниципальным образованием по состоянию  
на 31 декабря года предоставления субсидии из областного бюджета допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части недостижения результата(ов) использования субсидий, а также нарушения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений результата использования субсидии из областного бюджета в соответствии с заключенным с муниципальным образованием соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии из областного бюджета, указанные нарушения не устранены, объём средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, определяется в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (далее - Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999), а также Правилами, утвержденными постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 № 377.

12.2. Срок возврата указанных средств устанавливается на 1 месяц раньше срока, установленного Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999.

12.3. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности к муниципальному образованию, допустившему нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части недостижения результата использования субсидий, а также нарушения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999, и Правилами, утвержденными постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 № 377.

12.4. В остальных допущенных муниципальным образованием  
случаях нарушений условий предоставления субсидии и (или) невозврата муниципальным образованием средств областного бюджета, включающих выделенные средства федерального бюджета, не урегулированных настоящим Порядком, к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Размер средств бюджета муниципального образования  
на реализацию мероприятий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий, может быть увеличен муниципальным образованием  
в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств областного бюджета.

14. Министерство финансов Кузбасса доводит предельные объёмы финансирования МПР Кузбасса на основании представленной заявки в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств.

15. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, представляемой получателем в МПР Кузбасса по форме и в срок, которые установлены соглашением.

16. Контроль за соблюдением получателем целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется МПР Кузбасса и органами государственного финансового контроля в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

к государственной программе Кемеровской области – Кузбасса

«Природопользование и охрана окружающей среды»

**ПРАВИЛА**

**предоставления и распределения  
межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета бюджетам муниципальных  
образований Кемеровской области – Кузбасса  
в рамках регионального проекта «Чистый воздух»**

1. Настоящие Правила устанавливают цель, условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса (далее соответственно - Правила, местные бюджеты), которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1600 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объёме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по снижению совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осуществляемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» (далее соответственно - иные межбюджетные трансферты, постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1600).

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются  
в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1600.

2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятия(ий) по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведённых МПР Кузбасс в рамках регионального проекта «Чистый воздух» на цель, указанную в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования являются:

4.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия(ий), в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты, нормативного правового акта, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса;

4.2. Графика выполнения мероприятия(ий) получателем иного межбюджетного трансферта.

4.3 Заключение соглашения в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, предусматривающего обязательства муниципального образования  
по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, и ответственность  
за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

4.4. Наличие утвержденной проектной документации, прошедшей  
в установленном порядке экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта.

4.5. Представление бюджетной заявки с пакетом обосновывающих документов (далее - бюджетная заявка) в соответствии с требованиями, утверждёнными Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

5. Объём иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам устанавливается соглашением.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключаемого между МПР Кузбасса и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта), подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

7. В соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта предусматриваются:

а) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

б) обязательство муниципального образования по представлению в МПР Кузбасса отчётов о выполнении условий соглашения;

в) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов.

8. Результатами предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию являются:

а) снижение совокупного объёма выбросов опасных загрязняющих веществ в городе - участнике проекта;

б) снижение совокупного объёма выбросов за отчётный год.

9. Значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта устанавливаются в соглашении в соответствии со значениями результатов, установленными в Государственной программе.

10. Контроль за соблюдением получателем целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется МПР Кузбасса и органами государственного финансового контроля в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

12. Неиспользованные иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и недостоверность представляемых в МПР Кузбасса документов и отчётов об использовании иных межбюджетных трансфертов возлагается на орган местного самоуправления муниципального образования, которому предоставлен иной межбюджетный трансферт.

14. В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования требований, установленных соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта и настоящими Правилами, к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

15. Органы государственного финансового контроля Кемеровской области - Кузбасса вправе осуществлять проверки соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта.

16. Иные межбюджетные трансферты в случае их использования  
не по целевому назначению подлежат возврату в областной бюджет  
на основании требований уполномоченных органов о возврате иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет.

Приложение № 3

к государственной программе Кемеровской области – Кузбасса

«Природопользование и охрана окружающей среды»

**ПРАВИЛА**

**предоставления и распределения  
субсидий из областного бюджета  
бюджетам муниципальных образований  
Кемеровской области – Кузбасса**

**на реализацию муниципальных программ,  
направленных на ликвидацию несанкционированных  
свалок в границах городов и наиболее опасных  
объектов накопленного вреда окружающей среде  
в рамках регионального проекта «Чистая страна»**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, условия и методику предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса (далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования) на реализацию муниципальных программ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках регионального проекта **«**Чистая страна**»** (далее - субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445 “Об утверждении Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде" (далее - мероприятия), в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2025 годы.

Целевое назначение субсидии определяется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий, заключенным между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Кемеровской области - Кузбасса.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее - МПР Кузбасса). Получателями субсидии являются муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса (далее - получатели).

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии производится МПР Кузбасса на основании следующего критерия - наличие заявленного объекта в региональном проекте "Чистая страна" на текущий год.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

5.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств,  
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия,  
и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств..

5.2. Наличие утверждённой муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках регионального проекта «Чистая страна».

5.3. Наличие проектно-сметной документации, утверждённой  
в установленном порядке, приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», а также положительного заключения государственной экспертизы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятия с приложением расчета стоимости работ (услуг).

5.4. Наличие выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей информацию о муниципальной собственности на земельный участок, на котором планируются работы по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, дата выдачи которой должна быть не раньше месяца до даты подачи заявки на получение субсидии.

5.5. Наличие нормативного правового акта получателя, в котором указано, что на земельных участках, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности, не осуществляется хозяйственная или иная деятельность.

5.6. Направление в МПР Кузбасса заявки на получение субсидии  
по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением пакета обосновывающих документов в соответствии с требованиями МПР Кузбасса, в том числе:

копия нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы, которой предусмотрены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;

копия проекта ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде с приложением расчета стоимости работ (услуг);

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая информацию о муниципальной собственности на земельный участок, на котором планируются работы по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, дата выдачи которой должна быть не раньше месяца до даты подачи заявки на получение субсидии;

информация о выполненных работах по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде  
(в отношении земельных участков, на которых ранее была начата данная работа) с приложением копий подтверждающих документов.

Указанные документы заверяются подписью главы муниципального образования или уполномоченного лица и гербовой печатью получателя. При представлении документов представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на приём документов.

6. Заявка на получение субсидии на очередной финансовый год и плановый период представляется органом местного самоуправления муниципального образования в МПР Кузбасса не позднее 15 января года, предшествующего очередному году планируемого периода.

Заявка может быть представлена в иные сроки согласно решениям и поручениям Правительства Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

7. МПР Кузбасса рассматривает представленные бюджетные заявки и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в случае несоответствия документов, представленных в составе заявки, установленным требованиям.

8. Распределение субсидий между местными бюджетами осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, исходя из следующих показателей:

а) потребность в средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 настоящих Правил, на соответствующий финансовый год;

б) размер субсидии, предоставляемой в рамках Государственной программы бюджету муниципального образования из областного бюджета (VСУБС.), определяется по формуле:

VСУБС. = C x У / 100,

где:

C, тыс. рублей - сметная стоимость работ и затрат по реализации мероприятия, планируемых к освоению в соответствующем финансовом году, определяемая на основании утвержденной проектной документации и заключенных муниципальных контрактов;

У, процентов - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета.

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного МПР Кузбасса с уполномоченным органом муниципального образования, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и в соответствии с пунктами 8 - 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Кемеровской области  - Кузбасса от 30.06.2020 № 377.

10. При заключении соглашения получатель представляет в МПР Кузбасса следующие надлежаще оформленные и заверенные документы:

а) выписку из нормативного правового акта о местном бюджете (сводной бюджетной росписи), подтверждающую включение в бюджет муниципального образования средств на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, на софинансирование которых предоставляются субсидии или иные межбюджетные трансферты;

б) выписку из муниципальной программы, содержащей заявляемые мероприятия.

11. Порядок оценки эффективности использования субсидии.

Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно МПР Кузбасса путём сравнения фактически достигнутых значений результатов использования субсидии за отчётный год с их плановыми значениями, предусмотренными соглашением.

12. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к муниципальному образованию.

12.1. В случае если муниципальным образованием по состоянию  
на 31 декабря года предоставления субсидии из областного бюджета допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части недостижения результата(ов) использования субсидий, а также нарушения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений результата использования субсидии из областного бюджета в соответствии с заключенным с муниципальным образованием соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии из областного бюджета, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, определяется в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (далее - Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999), а также Правилами, утвержденными постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 № 377.

12.2. Срок возврата указанных средств устанавливается на 1 месяц раньше срока, установленного Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999.

12.3. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности к муниципальному образованию, допустившему нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части недостижения результата использования субсидий, а также нарушения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999, и Правилами, утвержденными постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 № 377.

12.4. В остальных допущенных муниципальным образованием случаях нарушений условий предоставления субсидии и (или) невозврата муниципальным образованием средств областного бюджета, включающих выделенные средства федерального бюджета, не урегулированных настоящим Порядком, к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий, может быть увеличен муниципальным образованием в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств областного бюджета.

14. Министерство финансов Кузбасса доводит предельные объемы финансирования МПР Кузбасса в установленном порядке в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

15. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки муниципального образования, получающего субсидию, в МПР Кузбасса в соответствии с соглашением.

16. Контроль за соблюдением получателем целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется МПР Кузбасса и органами государственного финансового контроля в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 4

к государственной программе Кемеровской области – Кузбасса

«Природопользование и охрана окружающей среды»

**ПРАВИЛА**

**предоставления и распределения  
субсидий из областного бюджета  
бюджетам муниципальных образований  
Кемеровской области – Кузбасса в рамках реализации комплекса процессных мероприятий**

**«Экология и охрана окружающей среды»**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, условия и методику предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (далее соответственно – местные бюджеты, муниципальные образования) в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Экология и охрана окружающей среды».
2. Субсидии из бюджета Кемеровской области – Кузбасса предоставляются местным бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных программ, которые включают в себя одно или несколько мероприятий согласно перечню мероприятий, указанных в пункте 1  
   статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», являющемуся приложением № 2 к Правилам разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1  
   и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 № 1370 (далее – перечень), по следующим направлениям:
   1. Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
      1. Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах.
      2. Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
      3. Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
      4. Осуществление контроля и приёмки проведенных работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.
   2. Водное хозяйство.
      1. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий загрязнения водных объектов.
      2. Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов.
      3. Осуществление государственного мониторинга водных объектов.
   3. Обращение с отходами.
      1. Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.
      2. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов.
      3. Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.
      4. Осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учёта объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объекте размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду.
   4. Воспроизводство минерально-сырьевой базы.
      1. Рекультивация земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых, в том числе разработка проектной сметной документации.
      2. Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов.
   5. Атмосферный воздух.
      1. Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха.
      2. Озеленение.
   6. Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды).
      1. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды.
      2. Расширение территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды.
      3. Обеспечение функционирования территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды.
      4. Оснащение оборудованием для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.
   7. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.
      1. Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов.
      2. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.
3. Исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса, являющимся главным распорядителем средств областного бюджета по предусмотренным настоящими Правилами мероприятиям, является Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее – МПР Кузбасса).
4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по результатам конкурсного отбора, проводимого МПР Кузбасса.
   1. Конкурсный отбор муниципальных образований осуществляется создаваемой в МПР Кузбасса конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса на осуществление природоохранных мероприятий согласно перечню (далее – конкурсная комиссия).

4.2. Для организации и проведения конкурсного отбора МПР Кузбасса:

определяет дату проведения конкурсного отбора;

готовит [извещение](consultantplus://offline/ref=8BF51475F65F39A33B043ED1115D1E9370C1F4276D0E090FF51259058CA18EE5DF5926851754866C71633D8BEF73028A8D3C380455E0A75F50A77DAF1AxCD" \o "consultantplus://offline/ref=8BF51475F65F39A33B043ED1115D1E9370C1F4276D0E090FF51259058CA18EE5DF5926851754866C71633D8BEF73028A8D3C380455E0A75F50A77DAF1AxCD) о проведении конкурсного отбора, устанавливает дату начала и окончания приёма заявок муниципальных образований  
и направляет извещение посредством электронной почты в адрес всех муниципальных образований, а также размещает извещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МПР Кузбасса (далее – сайт);

обеспечивает приём, учёт и регистрацию заявок, поступивших от муниципальных образований, и формирует реестр заявок согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, обеспечивает их хранение в течение 5 лет;

организует заседание конкурсной комиссии не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приёма заявок;

доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты путём размещения соответствующего сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте.

4.3. Документы, указанные в под[пункте 5.4](file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h" \o "file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h) настоящих Правил, не должны содержать ошибок, подчисток, приписок, исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, а также противоречивых сведений.

4.4. Муниципальным образованием может быть подано более одной заявки.

Заявка представляется муниципальным образованием в МПР Кузбасса по форме согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=8BF51475F65F39A33B043ED1115D1E9370C1F4276D0E090FF51259058CA18EE5DF5926851754866C71633D8AEB73028A8D3C380455E0A75F50A77DAF1AxCD" \o "consultantplus://offline/ref=8BF51475F65F39A33B043ED1115D1E9370C1F4276D0E090FF51259058CA18EE5DF5926851754866C71633D8AEB73028A8D3C380455E0A75F50A77DAF1AxCD) № 1 к настоящим Правилам на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате PDF (сканированные копии представленных документов с наименованием, каждый документ в виде отдельного файла).

Заявка должна быть подписана главой или заместителем главы муниципального образования и скреплена печатью муниципального образования.

Документы, указанные в подпункте 5.~~4~~ настоящих Правил, должны представляться в сброшюрованном виде. Последовательность размещения документов в заявке должна соответствовать последовательности документов, определённой в [подпункте](file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h" \o "file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h) 5.~~4~~ настоящих Правил.

4.5. МПР Кузбасса проводит проверку комплектности заявок и их соответствия требованиям настоящих Правил.

По результатам проверки МПР Кузбасса принимается решение о допуске заявки к участию в конкурсном отборе или об отклонении заявки.

4.6. Основаниями для отклонения заявки являются:

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени муниципального образования;

несоответствие условиям, установленным [пунктом 5](file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h" \o "file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h) настоящих Правил;

представление не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктом 5.~~4~~ настоящих Правил;

представленные документы оформлены с нарушением требований, установленных под[пунктами 4.3](file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h" \o "file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h) - [4.4](file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h" \o "file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h) настоящих Правил.

При наличии установленных настоящим подпунктом оснований МПР Кузбасса принимает решение об отклонении заявки, о чём письменно уведомляет муниципальное образование.

4.7. Внесение изменений и дополнений в зарегистрированную заявку не допускается.

До рассмотрения заявки муниципальные образования вправе отозвать свою заявку.

4.8. Конкурсная комиссия с целью определения победителей конкурсного отбора осуществляет анализ и оценку заявки и представленных документов и присваивает баллы согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

Заявки, содержащие мероприятия по организации работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, предусмотренные разделом 1 перечня, рассматриваются в первоочередном порядке.

Каждой заявке, соответствующей критериям и требованиям, по всем критериям оценки выставляются баллы, которые впоследствии умножаются на весовое значение соответствующего критерия и суммируются для определения по каждой заявке итогового балла. Оцененные заявки ранжируются в зависимости от значения итогового балла - от наибольшего значения к наименьшему.

По результату ранжирования заявок формируется рейтинг, в котором в зависимости от итогового балла на первой строке располагается заявка, набравшая по сравнению с другими заявками максимальный итоговый балл - наилучший результат. Остальные оцененные заявки располагаются со второй строки и ниже. В случае равенства общего количества баллов приоритет отдается заявке, которая в соответствии с реестром заявок по регистрации поступила ранее.

Первое место присуждается муниципальному образованию, заявка которого располагается на первой строке рейтинга.

Второе и последующие места присуждаются муниципальным образованиям, заявки которых располагаются в рейтинге соответственно со второй строки и ниже.

Победителями отбора признаются муниципальные образования, которым могут быть предоставлены субсидии в соответствии с очередностью, указанной в рейтинге, до исчерпания лимитов бюджетных обязательств, доведенных МПР Кузбасса на предоставление субсидии.

4.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании. Сформированный рейтинг муниципальных образований является приложением к протоколу заседания конкурсной комиссии.

4.10. МПР Кузбасса не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания протокола заседания конкурсной комиссии (но не позднее 10 ноября текущего финансового года), готовит и направляет на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды России) проект плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», Кемеровской области – Кузбасса (далее – план).

4.11. В случае получения от Минприроды России отказа в согласовании плана МПР Кузбасса в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения такого отказа, может направить на согласование доработанный план.

4.12. МПР Кузбасса в течение 3 рабочих дней после получения  
согласованного Минприроды России Плана готовит проект постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований с указанием размера субсидий (далее – проект постановления).

4.13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям, определенным [пунктом 5](file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h" \o "file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h) настоящих Правил;

непредставление (представление не в полном объеме) предусмотренных подпунктом 5.4 настоящих Правил документов;

установление факта недостоверности представленной муниципальным образованием информации;

отказ в согласовании Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации мероприятия, содержащегося в Плане.

1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
   1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии  
      в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
   2. Наличие утвержденной проектной документации (при необходимости в соответствии с законодательством), прошедшей в установленном порядке экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта.
   3. Представление заявки и следующих документов:

пояснительная записка к мероприятию;

перечень видов работ, заявленных к субсидированию, с указанием и обоснованием их стоимости;

копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление (в случае необходимости);

[расчет](file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h" \o "file:///C:/Users/miroshnik-ev/AppData/Local/Temp/mssql2016c/DIRECTUM/h) размера субсидии (с приложением смет или документов);

положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости работ, реализуемых в рамках природоохранного проекта (в случаях, предусмотренных законодательством);

документы о подтверждении, что на земельных участках, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности, не осуществляется хозяйственная или иная деятельность;

документы о подтверждении права собственности (выписки из Единого государственного реестра недвижимости, выписки из реестров муниципального имущества или имущества субъектов Российской Федерации, уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений на недвижимое имущество и (или) иное).

6. Распределение субсидий между местными бюджетами осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, исходя из следующих показателей:

а) потребность в средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, на соответствующий финансовый год;

б) размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования (Si), определяется по формуле:

Si = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7,

где:

S1 - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на мероприятия по направлению «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»;

S2 - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на мероприятия по направлению «Водное хозяйство»;

S3 - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на мероприятия по направлению «Обращение с отходами»;

S4 - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на мероприятия по направлению «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»;

S5 - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на мероприятия по направлению «Атмосферный воздух»;

S6 - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на мероприятия по направлению «Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)»;

S7 - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на мероприятия по направлению «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов».

6.1. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на мероприятия по направлению «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» (S2), определяется по формуле:

S2i = (C1i + C2i + C3i + С4i) x Уi / 100,

где:

C1i - стоимость работ по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах, определенная на основании заявки муниципального образования;

C2i – стоимость разработки проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, определенная на основании заявки муниципального образования;

C3i – стоимость работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, определенная на основании заявки муниципального образования;

C4i – стоимость работ по контролю и приёмке проведенных работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, определенная на основании заявки муниципального образования;

Уi – предельный [уровень](consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG" \o "consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG) софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования на соответствующий год и плановый период, утверждаемый Правительством Кемеровской области – Кузбасса.

6.2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на мероприятия по направлению «Водное хозяйство» (S2), определяется по формуле:

S2i = (V1i + V2i + V3i) x Уi / 100,

где:

V1i - стоимость работ на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий загрязнения водных объектов, определенная на основании заявки муниципального образования;

V2i – стоимость работ по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов, определенная на основании заявки муниципального образования;

V3i – стоимость работ по осуществлению государственного мониторинга водных объектов, определенная на основании заявки муниципального образования;

Уi – предельный [уровень](consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG" \o "consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG) софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования на соответствующий год и плановый период, утверждаемый Правительством Кемеровской области – Кузбасса.

6.3. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на мероприятия по направлению «Обращение с отходами» (S3), определяется по формуле:

S3i = (О1i + О2i + О3i + О4i) x Уi / 100,

где:

О1i - стоимость работ на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, определенная на основании заявки муниципального образования;

О2i – стоимость работ по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов, определенная на основании заявки муниципального образования;

О3i – стоимость работ по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, определенная на основании заявки муниципального образования;

О4i - стоимость работ по осуществлению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учёта объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объекте размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду;

Уi – предельный [уровень](consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG" \o "consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG) софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования на соответствующий год и плановый период, утверждаемый Правительством Кемеровской области – Кузбасса.

6.4. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на мероприятия по направлению «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» (S4), определяется по формуле:

S4i = (N1i + N2i) x Уi / 100,

где:

N1i - стоимость работ по рекультивации земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых, в том числе разработка проектной сметной документации, определенная на основании заявки муниципального образования;

N2i – стоимость мониторинга опасных экзогенных геологических процессов, определенная на основании заявки муниципального образования;

Уi – предельный [уровень](consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG" \o "consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG) софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования на соответствующий год и плановый период, утверждаемый Правительством Кемеровской области – Кузбасса.

6.5. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на мероприятия по направлению «Атмосферный воздух» (S5), определяется по формуле:

S5i = (А1i + А2i) x Уi / 100,

где:

А1i - стоимость работ по разработке проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха, определенная на основании заявки муниципального образования;

А2i – стоимость работ по озеленению, определенная на основании заявки муниципального образования;

Уi – предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования на соответствующий год и плановый период, утверждаемый Правительством Кемеровской области – Кузбасса.

6.6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на мероприятия по направлению «Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)» (S6), определяется по формуле:

S6i = (М1i + М2i) x Уi / 100,

где:

М1i - стоимость работ по проведению наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды, определенная на основании заявки муниципального образования;

М2i – стоимость работ по расширению территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, обеспечению функционирования территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, оснащению оборудованием для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, определенная на основании заявки муниципального образования;

Уi – предельный [уровень](consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG" \o "consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG) софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования на соответствующий год и плановый период, утверждаемый Правительством Кемеровской области – Кузбасса.

6.7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на мероприятия по направлению «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» (S7), определяется по формуле:

S7i = (В1i + В2i) x Уi / 100,

где:

В1i - стоимость работ по разработке проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов, определенная на основании заявки муниципального образования;

В2i – стоимость работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, определенная на основании заявки муниципального образования;

Уi – предельный [уровень](consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG" \o "consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F187B1C789A5FA7283603BDA5795E99347479D70023B55003C592AB17EE6647DCDCE1F9E7E9A0680B3766F486A231B06FF48073C0EG) софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования на соответствующий год и плановый период, утверждаемый Правительством Кемеровской области – Кузбасса.

1. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного МПР Кузбасса с уполномоченным органом муниципального образования, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и в соответствии с [пунктами 8](consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C7878A65DC11764A515C86B64102F4E4A9A55B79AB9057C3F98141E431EB3BCEB56AE4C767232EFF014DFD96721F1AD44B8F5x9kDI" \o "consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C7878A65DC11764A515C86B64102F4E4A9A55B79AB9057C3F98141E431EB3BCEB56AE4C767232EFF014DFD96721F1AD44B8F5x9kDI) - [10](consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C7878A65DC11764A515C86B64102F4E4A9A55B79AB9057C3F98141E431EB3BCEB56AD49767232EFF014DFD96721F1AD44B8F5x9kDI" \o "consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C7878A65DC11764A515C86B64102F4E4A9A55B79AB9057C3F98141E431EB3BCEB56AD49767232EFF014DFD96721F1AD44B8F5x9kDI) [Правил](consultantplus://offline/ref=5722C0578F3B9A6E278A288140C679C2CA2002E55D94D411EC2831DDED8CB82C40C9A6BEE2AE78815EA0BCD309E4023F217DCF9EBB926AAF6F475706A7J3I" \o "consultantplus://offline/ref=5722C0578F3B9A6E278A288140C679C2CA2002E55D94D411EC2831DDED8CB82C40C9A6BEE2AE78815EA0BCD309E4023F217DCF9EBB926AAF6F475706A7J3I) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, утвержденных постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30.06.2020 № 377 (далее – Правила, утвержденные постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30.06.2020 № 377).
2. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно МПР Кузбасса путём сравнения фактически достигнутых значений результатов использования субсидии за отчётный год с их плановыми значениями, предусмотренными соглашением.
3. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к муниципальному образованию:

а) в случае если муниципальным образованием по состоянию  
на 31 декабря года предоставления субсидии из областного бюджета допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части недостижения результата(ов) использования субсидий, а также нарушения графика выполнения мероприятий и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений результата использования субсидии из областного бюджета в соответствии с заключенным с муниципальным образованием соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии из областного бюджета, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования  
в областной бюджет, и срок возврата определяются в соответствии [Правилами](consultantplus://offline/ref=261008E07B39745741C70417B9676F4361ABB7A60C71CF27C3BCDD6EA29FEECE3A88D4A92745EFE91818E33842C8EE7A11BBD32218CBD4784206DCB8rB57D" \o "consultantplus://offline/ref=261008E07B39745741C70417B9676F4361ABB7A60C71CF27C3BCDD6EA29FEECE3A88D4A92745EFE91818E33842C8EE7A11BBD32218CBD4784206DCB8rB57D), утвержденными постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30.06.2020 № 377;

б) освобождение муниципального образования от применения мер ответственности к муниципальному образованию, допустившему нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части недостижения результата использования субсидий, а также нарушения графика выполнения мероприятий, осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30.06.2020 № 377;

в) в остальных допущенных муниципальным образованием случаях нарушений условий предоставления субсидии и (или) невозврата муниципальным образованием средств областного бюджета, не урегулированных настоящими Правилами, к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

1. Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен муниципальным образованием в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств областного бюджета.
2. Министерство финансов Кузбасса доводит предельные объемы финансирования МПР Кузбасса на основании представленной заявки в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
3. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, представляемой получателем в МПР Кузбасса по форме и в срок, которые установлены соглашением.
4. Контроль за соблюдением получателем целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется МПР Кузбасса и органами государственного финансового контроля в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Правилам предоставления  
и распределения субсидий  
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса  
в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Экология и охрана  
окружающей среды»

Заявка

на участие в конкурсном отборе природоохранных мероприятий согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 № 1370

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование муниципального образования)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «заявитель», просит предоставить субсидию на 202\_\_– 202\_ годы в сумме

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей на мероприятие

(мероприятие согласно перечню мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», являющемуся приложением № 2 к Правилам разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 № 1370)

Сведения о заявителе:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата регистрации заявителя |  |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой) |  |
| ОГРН/ОГРНИП |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Наименование банка |  |
| Расчетный счет |  |
| Кор. /счет |  |
| БИК |  |
| ИНН банка |  |
| КПП банка |  |
| Руководитель | |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо | |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Контактный телефон |  |
| E-mail |  |

Заявитель подтверждает достоверность информации, содержащейся в представленных документах.

О результатах рассмотрения заявки, принятом решении прошу сообщить посредством:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтового отправления, электронной почты, факсимильной связи и др.)

Заявитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать (при наличии)

Приложение № 2

к Правилам предоставления  
и распределения субсидий  
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса  
в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Экология и охрана  
окружающей среды»

Реестр заявок

на предоставление субсидии

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований  
Кемеровской области – Кузбасса на осуществление природоохранных мероприятий согласно перечню мероприятий, указанных  
в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», являющемуся приложением № 2 к Правилам разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1  
и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 № 1370

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Наименование муниципального  образования | Ф.И.О. главы муниципального образования или представителя заявителя | Дата поступления заявки | Время поступления заявки | Статус заявки  (принята к рассмотрению/отклонена/  отозвана заявителем) | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Правилам предоставления  
и распределения субсидий  
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса  
в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Экология и охрана  
окружающей среды»

Критерии

оценки заявок на получение субсидий  
на природоохранные мероприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Значение в баллах (Bi) | Весовое значение (Ki) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | | 2 |
| 1.1 | Наличие объекта накопленного вреда окружающей среде | 40 |  |
|  | Наличие несанкционированной свалки в границах городов площадью | | |
| 1.2 | До 5 га | 25 |  |
| 1.3 | От 5 га до 10 га | 30 |  |
| 1.4 | Более 10 га | 35 |  |
|  | Наличие несанкционированной свалки в границах муниципальных округов площадью | | |
| 1.5 | До 5 га | 10 |  |
| 1.6 | От 5 га до 10 га | 15 |  |
| 1.7 | Более 10 га | 20 |  |
| 2 | Водное хозяйство | | 0,5 |
| 2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий загрязнения водных объектов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2 | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | | |
| 2.2.1 | Наличие водных объектов (в границах населенных пунктов), на которых необходима экологическая реабилитация, восстановление и улучшение экологического состояния водного объекта | 15 |  |
| 2.2.2 | Наличие водных объектов (за границами населенных пунктов), на которых необходима экологическая реабилитация, восстановление и улучшение экологического состояния водного объекта | 10 |  |
| 3 | Обращение с отходами | | 0,8 |
|  | Наличие объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, площадью | | |
| 3.1 | До 5 га | 10 |  |
| 3.2 | От 5 га до 10 га | 15 |  |
| 3.3 | Более 10 га | 20 |  |
| 4 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | |  |
| 4.1 | Рекультивация земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых, в том числе разработка проектной сметной документации |  | 0,1 |
| 4.1.1 | Наличие в муниципальном образовании территорий, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых, подлежащих рекультивации | Наличие – 5  отсутствие – 0 |  |
| 4.1.2 | Площадь нарушенных земельных участков, подлежащих рекультивации, в результате добычи полезных ископаемых | До 100 га – 10  свыше 100 га – 15 |  |
| 4.2 | Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов |  | 0,1 |
| 4.2.1 | Наличие в муниципальном образовании территорий опасных экзогенных геологических процессов | Наличие – 5  отсутствие – 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Атмосферный воздух | | 0,5 |
|  | Доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от реализуемого мероприятия в сравнении с существующей ситуацией |  |  |
| 5.1 | До 10 % | 10 |  |
| 5.2 | От 10-20 | 15 |  |
| 5.3 | Более 20 % | 20 |  |
| 5.4 | Наличие в муниципальном образовании территорий, требующих озеленения | 5 |  |
| 6 | Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) | | 0,4 |
|  | Численность населения муниципального образования | 0 |  |
| 6.1 | До 50 тыс. чел. | 10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.2 | От 50-100 тыс. чел. | 15 |  |
| 6.3 | Более 100 тыс. чел. | 20 |  |
| 7 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | | 0,9 |
|  | Наличие мест несанкционированного размещения отходов площадью | 0 |  |
| 7.1 | До 0,5 га | 10 |  |
| 7.2 | От 0,5-0,9 га | 15 |  |
| 7.3 | 1 га | 20 |  |

Итоговые баллы рассчитываются/присваиваются по следующей формуле:

R = B1 x К1 + B2 x К2 + B3 x К3 + B4 x К4 + B5 x К5 + B6 x К6 + B7 x К7,

где:

R - итоговый балл;

Bi - балл, присвоенный соответствующему критерию;

Ki - весовое значение критерия в общей системе оценки.

Приложение № 5

к государственной программе Кемеровской области – Кузбасса

«Природопользование и охрана окружающей среды»

**Сведения о порядке сбора информации  
и методиках расчёта показателей и результатов  
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса**

**«Природопользование и охрана окружающей среды»  
и её структурных элементов**

1. Показатели государственной программы.

1.1. Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищённости от негативного воздействия вод, нарастающим итогом, тыс. человек.

Показатель взаимосвязан с государственной программой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15.04.2014 № 322, паспорт которой утверждён решением Правительства Российской Федерации (протокол от 22.09.2022 № 31).

Методика расчёта показателей указанной государственной программы утверждена приказом Росводресурсов от 30.12.2022 № 360.

1.2. Количество добытых ОПИ на территории Кемеровской области - Кузбасса с нарастающим итогом.

Общее количество добытых общераспространённых полезных ископаемых рассчитывается один раз в год после предоставления недропользователями форм статистической отчётности 5-гр «Сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых».

1.3. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, процентов.

Показатель отражает степень влияния МПР Кузбасса на принятие мер природопользователями по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, ее компонентов (природных ресурсов) и рационального использования природных ресурсов.

Установление показателя основано на том, что МПР Кузбасса осуществляет правоприменительную деятельность при проведении государственного контроля (надзора) в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе путём применения статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее - КоАП) преимущественно по [главе 8](consultantplus://offline/ref=83993F5FE2850092D0BB25C10A81BAFE9EC90547A3E29E795F4FA32D31B332861D19F6E70A6FEA9AA861D3A44F0EDFA45C6199C2CBB5DEAFKBj8B" \o "consultantplus://offline/ref=83993F5FE2850092D0BB25C10A81BAFE9EC90547A3E29E795F4FA32D31B332861D19F6E70A6FEA9AA861D3A44F0EDFA45C6199C2CBB5DEAFKBj8B) «Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования» и частично по [главе 7](consultantplus://offline/ref=83993F5FE2850092D0BB25C10A81BAFE9EC90547A3E29E795F4FA32D31B332861D19F6E70A6BEA99AE61D3A44F0EDFA45C6199C2CBB5DEAFKBj8B" \o "consultantplus://offline/ref=83993F5FE2850092D0BB25C10A81BAFE9EC90547A3E29E795F4FA32D31B332861D19F6E70A6BEA99AE61D3A44F0EDFA45C6199C2CBB5DEAFKBj8B) «Административные правонарушения в области охраны собственности», а также по отдельным статьям иных глав.

Выявление МПР Кузбасса нарушений законодательства Российской Федерации, правил, нормативов и требований в области охраны   
и использования природных ресурсов, совершённых природопользователями (хозяйствующими субъектами, являющимися юридическими   
или физическими лицами, или предпринимателями без образования юридического лица), на практике неразделимо по каждому хозяйствующему субъекту.

Показатель определяется как отношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений.

Значение показателя в процентах рассчитывается по следующей формуле:

Ду = Ку / Кв x 100%,

где:

Ду - доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений   
в сфере природопользования и охраны окружающей среды, %;

Ку - количество устраненных нарушений требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Кв - сумма выявленных и подлежащих устранению нарушений требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере природопользования и охраны окружающей сред.

При расчете показателя учитываются только нарушения, требующие устранения.

При этом не учитываются:

1). Нарушения, срок исполнения предписания по которым истёк, проведена внеплановая проверка, по результатам которой обнаружено, что предписание не исполнено, МПР Кузбасса составлен протокол по [статье 19.5](consultantplus://offline/ref=83993F5FE2850092D0BB25C10A81BAFE9EC90547A3E29E795F4FA32D31B332861D19F6E3086DEF95FC3BC3A0065BD1BA5F7887C7D5B5KDjDB" \o "consultantplus://offline/ref=83993F5FE2850092D0BB25C10A81BAFE9EC90547A3E29E795F4FA32D31B332861D19F6E3086DEF95FC3BC3A0065BD1BA5F7887C7D5B5KDjDB) КоАП и выдано новое предписание с новым сроком исполнения. Такие нарушения учитываются как выявленные и как устраненные (неустраненные) в том отчётном периоде, в котором МПР Кузбасса будет завершено принятие всех необходимых мер в рамках своей компетенции.

При этом административное правонарушение по [статье 19.5](consultantplus://offline/ref=83993F5FE2850092D0BB25C10A81BAFE9EC90547A3E29E795F4FA32D31B332861D19F6E3086DEF95FC3BC3A0065BD1BA5F7887C7D5B5KDjDB" \o "consultantplus://offline/ref=83993F5FE2850092D0BB25C10A81BAFE9EC90547A3E29E795F4FA32D31B332861D19F6E3086DEF95FC3BC3A0065BD1BA5F7887C7D5B5KDjDB) КоАП (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор) не учитывается в сумме нарушений, выявленных в отчётном и предыдущих отчётному периодах. Устранение правонарушения, предусмотренного [статьёй 19.5](consultantplus://offline/ref=83993F5FE2850092D0BB25C10A81BAFE9EC90547A3E29E795F4FA32D31B332861D19F6E3086DEF95FC3BC3A0065BD1BA5F7887C7D5B5KDjDB" \o "consultantplus://offline/ref=83993F5FE2850092D0BB25C10A81BAFE9EC90547A3E29E795F4FA32D31B332861D19F6E3086DEF95FC3BC3A0065BD1BA5F7887C7D5B5KDjDB) КоАП также не учитывается в количестве нарушений, устраненных в отчётном периоде. В качестве выявленного и в качестве устраненного (не устраненного) нарушения учитывается только первоначальное нарушение, в связи с неисполнением которого было выдано предписание.

2). Нарушения, совершённые ликвидированными юридическими лицами, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, фактически прекратившими хозяйственную деятельность.

Устранёнными считаются нарушения, по которым хозяйствующий субъект выполнил требования согласно выданному предписанию об устранении выявленного нарушения (далее - предписание), и подтверждённое актом проведенной внеплановой проверки по выполнению предписания.

Увеличение значения показателя характеризует степень влияния МПР Кузбасса на принятие мер природопользователями по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, её компонентов (природных ресурсов) и рационального использования природных ресурсов.

1.4. Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух, от всех стационарных источников, всего, тыс. т.

Показатель является статистическим ([пункт 57.6](consultantplus://offline/ref=5C8BD01FD4A294307BD2DCF08E33423FFF52B241F8ADABADA144EA05BBABE155AF164DC2DEC98E1863552F84188561E22E2F1B1D1BDD1133a631G) Федерального плана статистических работ / распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р).

Срок предоставления информации о фактическом значении показателя за отчётный год - 21 марта года, следующего за отчётным.

Ответственный за предоставление – Росприроднадзор.

1.5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, шт.

Расчёт показателя осуществляется нарастающим итогом путём суммирования абсолютного числа ликвидированных несанкционированных свалок на территории Кемеровской области-Кузбасса на отчетный год.

Срок предоставления информации о фактическом значении показателя за отчётный год – 15 февраля года, следующего за отчётным.

Ответственный за предоставление – органы местного самоуправления.

2. Показатели регионального проекта «Чистый воздух».

2.1. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта, ед. изм.

Показатель является статистическим (пункт 2.12.G.6 Федерального плана статистических работ/ распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р). Методология расчета утверждена приказом Минприроды России от 09.09.2022 № 599.

Срок предоставления информации о фактическом значении показателя за отчётный год - на 5-й рабочий день после отчетного периода.

2.2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объёма вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации, ед. изм.

Показатель является статистическим (пункт 2.12.G.24 Федерального плана статистических работ/ распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р). Методология расчета показателя утверждена приказом Минприроды России от 26.08.2021 № 569, Приказом Росприроднадзора от 29.07.2021 № 480.

Срок предоставления информации о фактическом значении показателя за отчётный год - на 5-й рабочий день после отчетного периода.

2.3. Снижение совокупного объёма выбросов, %.

Показатель является статистическим (пункт 2.12.G.35 Федерального плана статистических работ/ распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р). Методология расчета показателя утверждена приказом Минприроды России от 26.08.2021 № 569, Приказом Росприроднадзора от 29.07.2021 № 480.

Срок предоставления информации о фактическом значении показателя за отчётный год - на 5-й рабочий день после отчетного периода.

2.4. Объём потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчётный год, млн. куб. м.

Значение показателя определяется по фактическому значению объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчётный период по информации Министерства промышленности и торговли Кузбасса.

2.5. Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта, %.

Показатель является статистическим (пункт 2.12.G.25 Федерального плана статистических работ/ распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р). Методология расчета показателя утверждена приказом Росприроднадзора от 29.07.2021 № 480.

Срок предоставления информации о фактическом значении показателя за отчётный год - на 5-й рабочий день после отчетного периода.

3. Показатели регионального проекта «Чистая страна».

3.1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс. чел.

Показатель является статистическим (пункт 2.12.G.2 Федерального плана статистических работ/ распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р). Методология расчета показателя утверждена приказом Минприроды России от 3 марта 2021 года № 153.

Срок предоставления информации о фактическом значении показателя за отчётный год - на 6-й рабочий день после отчетного периода.

3.2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт.

Показатель является статистическим (пункт 2.12.G.3 Федерального плана статистических работ/ распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р). Методология расчета показателя утверждена приказом Минприроды России от 3 марта 2021 года № 153.

Срок предоставления информации о фактическом значении показателя за отчётный год - на 6-й рабочий день после отчетного периода.

4. Показатели регионального проекта «Охрана водных объектов, защита от наводнений и иных негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и адаптация к изменениям климата».

4.1. Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, км.

4.2. Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км.

4.3 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в отчётном году в безопасное техническое состояние, шт.

Данные показатели взаимосвязаны с государственной программой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322, паспорт которой утверждён решением Правительства Российской Федерации (протокол от 22.09.2022 № 31).

Методика расчёта показателей указанной государственной программы утверждена приказом Росводресурсов от 30.12.2022 № 360.

4.4. Протяжённость установленных (нанесённых на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов, км.

Данный показатель ежегодно утверждается Федеральным агентством водных ресурсов в рамках регламента формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на  соответствующий год и на плановый период  в части мероприятий, реализация которых предполагается за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, на реализацию федеральных проектов «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации», «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», а также за счет субвенций, предоставляемых бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в области водных отношений

4.5. Обоснование показателей для расчета субвенций из федерального бюджета, шт.

Определяется по факту выполненных работ по расчету исходных данных для распределения субвенций из федерального бюджета, подтверждается актом выполненных работ.

4.6. Количество актуализированных планов адаптации к изменениям климата Кемеровской области - Кузбасса, шт.

Определяется по факту выполненных работ по актуализации плана адаптации к изменениям климата Кемеровской области и подтверждается актом выполненных работ.

5. Показатели процессных мероприятий

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Кемеровской области – Кузбасса

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, утративших силу с 01.01.2024**

1. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области:

от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2019 годы»;

от 16.12.2016 № 504 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2019 годы»;

от 11.01.2017 № 7 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2019 годы»;

от 28.09.2017 № 505 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2019 годы»;

от 18.01.2018 № 14 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2020 годы»;

от 19.07.2018 № 302 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 - 2020 годы»;

от 27.08.2018 № 350 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 - 2020 годы»;

от 24.12.2018 № 600 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 - 2021 годы».

2. Постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса:

от 17.05.2019 № 303 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 - 2021 годы»;

от 30.08.2019 № 510 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 - 2021 годы»;

от 26.11.2019 № 679 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2022 годы»;

от 23.12.2019 № 735 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы»;

от 06.05.2020 № 266 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы»;

от 21.08.2020 № 517 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы»;

от 25.12.2020 № 787 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы»;

от 12.05.2021 № 237 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы»;

от 22.09.2021 № 565 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы»;

от 29.12.2021 № 833 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы»;

от 12.07.2022 № 458 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы»;

от 15.11.2022 № 748 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы»;

от 23.03.2023 № 161 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы»;

от ДД.ММ.2023 № НОМЕР «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362  
«Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование»  
на 2017 – 2024 годы»;

от ДД.ММ.2023 № НОМЕР «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362  
«Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование»  
на 2017 – 2024 годы».